## PL 01 VNĐH
PHỤ LỤC 01 ((Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày 12/2024 của HĐND huyện Tuyên Hoá)
TT | Số hiệu văn bản | Ngày ban hành | Trích yếu nội dung văn bản | Ghi chú
A | VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN
I | Văn bản hướng dẫn, lập kế hoạch đầu tư công
1 | 05/CT-UBND | 13/9/2019 | Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2 | 2214/QĐ-UBND | 15/10/2020 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
3 | 951/QĐ-UBND | 2022-08-06 | Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
4 | 1250/QĐ-UBND | 2024-06-06 | Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
5 | 1107/UBND-TCKH | 30/9/2020 | Về việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
II | Văn bản giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
1 | 2803/QĐ-UBND | 29/12/2020 | Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
2 | 2789/QĐ-UBND | 28/12/2020 | Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn
3 | 1443/QĐ-UBND | 25/8/2022 | Về việc phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022
4 | 3345/QĐ-UBND | 27/12/2021 | Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn
5 | 1920/QĐ-UBND | 16/10/2023 | Về việc phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023
6 | 2488/QĐ-UBND | 28/12/2022 | Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn
7 | 2121/QĐ-UBND | 14/11/2023 | Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi nguồn vốn đầu tư công năm 2023
8 | 1399/QĐ-UBND | 20/12/2023 | Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn
III | Văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công
1 | 279/UBND-TCKH | 2021-10-03 | về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
2 | 479/UBND-TCKH | 20/4/2021 | về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân vốn XDCB năm 2021
3 | 961/UBND-TCKH | 2021-09-07 | Về việc đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2021
4 | 1153/UBND-TCKH | 2021-12-08 | V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
5 | 1298/UBND-TCKH | 2021-07-09 | V/v triển khai thực hiện công điện 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng CP về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
6 | 1370/UBND-TCKH | 20/09/2021 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
7 | 1683/UBND-TCKH | 2021-11-11 | V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
8 | 1888/UBND-TCKH | 2021-10-12 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2021
9 | 1983/UBND-TCKH | 23/12/2021 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
10 | 75/UBND-TCKH | 19/01/2022 | về việc hoàn thành tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai kế hoạch vốn năm 2022
11 | 146/UBND-TCKH | 14/02/2022 | V/v triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
12 | 260/UBND-TCKH | 2022-09-03 | V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
13 | 344/UBND-TCKH | 28/03/2022 | V/v rà soát, báo cáo nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2021
14 | 745/UBND-TCKH | 2022-10-06 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
15 | 921/UBND-TCKH | 2022-11-07 | Về việc đôn đốc thực hiện và giải ngân các dự án kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
16 | 1554/UBND-TCKH | 2022-01-11 | V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022
17 | 1614/UBND-TCKH | 2022-11-11 | Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022
18 | 1698/UBND-TCKH | 28/11/2022 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023
19 | 1882/UBND-TCKH | 23/12/2022 | Về việc đốc thúc tiến độ giải ngân các dự án chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2022
20 | 132/UBND-TCKH | 13/02/2023 | Về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
21 | 347/UBND-TCKH | 24/03/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
22 | 429/UBND-TCKH | 2023-07-04 | Về việc đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
23 | 586/UBND-TCKH | 2023-12-05 | Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB và vốn đầu tư công năm 2023
24 | 619/UBND-TCKH | 22/5/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án chỉ được phép giải ngân đến hết 31/12/ 2023
25 | 869/UBND-TCKH | 2023-03-07 | Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
26 | 1200/UBND-TCKH | 2023-11-09 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB những tháng cuối năm 2023
27 | 1371/UBND-TCKH | 2023-11-10 | V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
28 | 1524/UBND-TCKH | 2023-07-11 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐT XDCB năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2023 và nguồn vốn ĐTXDCB năm 2023
29 | 1704/UBND-TCKH | 2023-05-12 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTXDCB các tháng cuối năm 2023 và kiểm soát thanh toán vốn tạm ứng
30 | 1545/TCKH | 22/12/2023 | Về việc đốc thúc tiến độ giải ngân các dự án chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 và kế hoạch vốn năm 2023
31 | 1558/TCKH | 27/12/2023 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia.
32 | 13/TCKH | 2024-09-01 | Về việc đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023
33 | 487/UBND-TCKH | 2024-09-04 | Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
34 | 691/UBND-TCKH | 15/5/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
35 | 883/UBND-TCKH | 13/6/2024 | Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
36 | 952/UBND-TCKH | 25/6/2024 | về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB được kéo dài đến hết ngày 31/12/2024 và nguồn vốn XDCB năm 2024
37 | 1367/UBND-TCKH | 30/8/2024 | Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2024
IV | Văn bản chỉ đạo, đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành
1 | 121/TCKH | 30/03/2021 | Về việc đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm
2 | 680/TCKH | 2021-05-08 | Về việc quyết toán dự án hoàn thành
3 | 1184/TCKH | 2021-01-12 | Về việc đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành
4 | 129/TCKH | 17/02/2022 | Về việc đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành và lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm
5 | 753/TCKH | 2022-04-08 | Về việc đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành
6 | 1580/UBND-TCKH | 2022-04-11 | Về việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành
7 | 130/UBND-TCKH | 13/02/2023 | Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công
8 | 1025/UBND-TCKH | 2023-01-08 | Về việc đôn đốc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn đầu tư XDCB
9 | 949/TCKH | 29/8/2023 | Về việc hướng dẫn, đôn đốc nộp hồ sơ quyết toán vốn ĐTXDCB
B | VĂN BẢN CỦA HĐND HUYỆN
1 | 33/NQ-HĐND | 25/12/2020 | Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
2 | 36/NQ-HĐND | 25/12/2020 | Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
3 | 29/NQ-HĐND | 14/11/2023 | Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
4 | 36/NQ-HĐND | 18/12/2023 | Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
5 | 06/NQ-HĐND | 31/01/2024 | Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
6 | 27/NQ-HĐND | 18/7/2024 | Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)
7 | 48/HĐND | 22/4/2020 | V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện và bố trí nguồn vốn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại phụ lục số 1 và phụ lục số 2, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
8 | 10/NQ-HĐND | 14/5/2021 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa
9 | 68/NQ-HĐND | 2021-08-10 | Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục số 63 Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện | DA. Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường MN Đồng Lê
10 | 75/NQ-HĐND | 17/12/2021 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng trường TH Huyền Thủy, xã Thạch Hóa tại Phụ lục số 8 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
11 | 76/NQ-HĐND | 17/12/2021 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường nối QL12A đi Bắc Hóa, xã Mai Hóa tại phụ lục số 67 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 HĐND huyện
12 | 77/NQ-HĐND | 17/12/2021 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 4 phòng trường Mầm non Kim Lũ tại Phụ lục số 10 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
13 | 05/NQ-HĐND | 2022-05-05 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường nội thị từ thị trấn Đồng Lê đi xã Sơn Hóa
14 | 06/NQ-HĐND | 2022-05-05 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các tuyến đường lầy lội kết nối các trục đường chính trên địa bàn xã Sơn Hóa
15 | 07/NQ-HĐND | 2022-05-05 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa
16 | 08/NQ-HĐND | 2022-05-05 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 17, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
17 | 09/NQ-HĐND | 2022-05-05 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND huyện
18 | 15/NQ-HĐND | 19/7/2022 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cứng hóa đường và cống Cây Ngút thôn Minh Cầm Nội - Minh Cầm Ngoại, xã Phong Hóa tại phụ lục số 69 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
19 | 14/NQ-HĐND | 19/7/2022 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường nối QL12A đi Bắc Hóa, xã Mai Hóa tại phụ lục số 67 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện
20 | 20/NQ-HĐND | 24/10/2022 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng các tuyến đường lầy lội kết nối các trục đường chính trên địa bàn xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05/5/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
21 | 21/NQ-HĐND | 24/10/2022 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND huyện
22 | 22/NQ-HĐND | 24/10/2022 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa
23 | 24/NQ-HĐND | 24/10/2022 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường bê tông từ khe ông Chuyên đến đường mòn Hồ Chí Minh tại Phụ lục số 41 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
24 | 29/NQ-HĐND | 16/12/2022 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện | Điều chỉnh 07 dự án
25 | 30/NQ-HĐND | 16/12/2022 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa
26 | 03/NQ-HĐND | 2023-09-01 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lỡ bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (Giai đoạn 1)
27 | 12/NQ-HĐND | 24/7/2023 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện
28 | 16/NQ-HĐND | 24/7/2023 | Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Phạm Văn Đồng đoạn từ KM0+356,0 đến điểm cuối tuyến nối với đường 15m, tại Phụ lục số 07 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện
29 | 18/NQ-HĐND | 24/7/2023 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện
30 | 19/NQ-HĐND | 24/7/2023 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2)
31 | 23/NQ-HĐND | 28/9/2023 | Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà văn hóa thôn Bàu xã Tiến Hóa tại Phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện
32 | 24/NQ-HĐND | 28/9/2023 | Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa
33 | 28/NQ-HĐND | 14/11/2023 | Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
34 | 34/NQ-HĐND | 18/12/2023 | Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
35 | 35/NQ-HĐND | 18/12/2023 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị phía Tây Nam thị trấn Đồng Lê
36 | 04/NQ-HĐND | 31/1/2024 | Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2)
37 | 21/NQ-HĐND | 24/6/2024 | Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
38 | 26/NQ-HĐND | 18/7/2024 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện | Điều chỉnh 03 dự án

## PL 02
PHỤ LỤC 02
Danh mục công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đã được phê duyêt tại Ngị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện ((Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày 12/2024 của HĐND huyện Tuyên Hoá)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Địa bàn đầu tư/Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công - hoàn thành |  |  | Dự kiến TMĐT |  | Lũy kế vốn bố trí hết năm 2020 |  | Dự kiến kế hoạch giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [5 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Quyết định phê duyệt CTĐT | Quyết định phê duyệt BCKT-KT |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện | Tổng số | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025
[6 empty] | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 28
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 187687.625 | 163187.625 | 21588.7 | 11988.7 | 156698 | 26134 | 31764 | 32350 | 33200 | 33250
I | NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |  |  |  |  | 171887.625 | 147387.625 | 21588.7 | 11988.7 | 140898 | 23334 | 28814 | 29450 | 29650 | 29650
A | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TRONG NƯỚC |  |  |  |  | 163087.625 | 138587.625 | 21588.7 | 11988.7 | 132098 | 21624 | 27114 | 27660 | 27850 | 27850 |  | #REF! | #REF! | #REF!
A.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | Trong đó: NS huyện 7: 1000; Trong đó: NS huyện 8: 1000; Trong đó: NS huyện 9: 5000; Trong đó: NS huyện 10: 1000; Trong đó: NS huyện 11: 1000; Trong đó: NS huyện 12: 1000; Trong đó: NS huyện 13: 1000; Trong đó: NS huyện 14: 1000
A.2 | Vốn thực hiện dự án |  |  |  |  | 163087.625 | 138587.625 | 20588.7 | 10988.7 | 127098 | 20624 | 26114 | 26660 | 26850 | 26850
- | Trả nợ công trình hoàn thành chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 9304.428 | 5704.428 | 8213 | 4613 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 34013.197 | 18413.197 | 12375.7 | 6375.7 | 12037 | 7937 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
- | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 119770 | 114470 | 0 | 0 | 113970 | 11596 | 22014 | 26660 | 26850 | 26850 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Lĩnh vực Quốc phòng |  |  |  |  | 5550 | 5550 | 0 | 0 | 5550 | 1200 | 1300 | 1500 | 1550 | 0
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 5550 | 5550 | 0 | 0 | 5550 | 1200 | 1300 | 1500 | 1550
1 | Nhà trực Trung đội dân quân cơ động huyện | BCH Quân sự huyện | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 3050; Trong đó: NS huyện 6: 3050; Trong đó: NS huyện 9: 3050; Trong đó: NS huyện 12: 1500; Trong đó: NS huyện 13: 1550
2 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện | BCH Quân sự huyện | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2500; Trong đó: NS huyện 6: 2500; Trong đó: NS huyện 9: 2500; Trong đó: NS huyện 10: 1200; Trong đó: NS huyện 11: 1300
2 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 55106 | 46206 | 3650 | 1250 | 44956 | 6706 | 11350 | 11300 | 8700 | 6900
a | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 14156 | 10556 | 3650 | 1250 | 9306 | 5206 | 4100 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà hiệu bộ 2 tầng trường Mầm non Lâm Hóa. | UBND xã Lâm Hóa | 2020-2021 | 2772/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 3168/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2156; Trong đó: NS huyện 6: 2156; Trong đó: NS huyện 7: 1250; Trong đó: NS huyện 8: 1250; Trong đó: NS huyện 9: 906; Trong đó: NS huyện 10: 906
2 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thanh Lạng (vốn lồng ghép NS tỉnh) | UBND huyện | 2020-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 7000; Trong đó: NS huyện 6: 5500; Trong đó: NS huyện 7: 1500; Trong đó: NS huyện 9: 5500; Trong đó: NS huyện 10: 2800; Trong đó: NS huyện 11: 2700
3 | Đắp đất làm mặt bằng trường Mầm non Mai Hoá. | UBND xã Mai Hóa | 2020-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 5000; Trong đó: NS huyện 6: 2900; Trong đó: NS huyện 7: 900; Trong đó: NS huyện 9: 2900; Trong đó: NS huyện 10: 1500; Trong đó: NS huyện 11: 1400
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 40950 | 35650 | 0 | 0 | 35650 | 1500 | 7250 | 11300 | 8700 | 6900
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Tiểu học Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 3000; Trong đó: NS huyện 6: 3000; Trong đó: NS huyện 9: 3000; Trong đó: NS huyện 13: 1200; Trong đó: NS huyện 14: 1800
2 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu Học số 1 Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 2023-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2900; Trong đó: NS huyện 6: 2900; Trong đó: NS huyện 9: 2900; Trong đó: NS huyện 12: 1400; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 14: 700
3 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH&THCS Ngư Hóa | UBND xã Ngư Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 5800; Trong đó: NS huyện 6: 3000; Trong đó: NS huyện 9: 3000; Trong đó: NS huyện 11: 1700; Trong đó: NS huyện 12: 1300
4 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu Học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa | UBND xã Thạch Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2400; Trong đó: NS huyện 6: 2400; Trong đó: NS huyện 9: 2400; Trong đó: NS huyện 11: 1400; Trong đó: NS huyện 12: 1000
5 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường mầm non Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 5500; Trong đó: NS huyện 6: 5500; Trong đó: NS huyện 9: 5500; Trong đó: NS huyện 12: 3500; Trong đó: NS huyện 13: 2000
6 | Nhà lớp học 4 phòng, trường MN Kim Lũ | UBND xã Kim Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 3700; Trong đó: NS huyện 6: 3700; Trong đó: NS huyện 9: 3700; Trong đó: NS huyện 11: 1800; Trong đó: NS huyện 12: 1900
7 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu Học Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2750; Trong đó: NS huyện 6: 2750; Trong đó: NS huyện 9: 2750; Trong đó: NS huyện 10: 1500; Trong đó: NS huyện 11: 1250
8 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 4400; Trong đó: NS huyện 6: 4400; Trong đó: NS huyện 9: 4400; Trong đó: NS huyện 13: 1900; Trong đó: NS huyện 14: 2500
9 | Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa, điểm trường Bản Chuối, xã Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2000; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 2000; Trong đó: NS huyện 13: 1000; Trong đó: NS huyện 14: 1000
10 | Cải tạo, san lấp mặt bàng Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1100; Trong đó: NS huyện 6: 1100; Trong đó: NS huyện 9: 1100; Trong đó: NS huyện 11: 1100
11 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường MN Đồng Lê (Nhà số 2) | UBND TT Đồng Lê | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 4500; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 2000; Trong đó: NS huyện 12: 1200; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 15: NS Thị trấn: 2,5 tỷ
12 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường TH số 2 Đồng Lê | UBND TT Đồng Lê | 2023-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2900; Trong đó: NS huyện 6: 2900; Trong đó: NS huyện 9: 2900; Trong đó: NS huyện 12: 1000; Trong đó: NS huyện 13: 1000; Trong đó: NS huyện 14: 900
3 | Lĩnh vực Văn Hóa, Thông tin |  |  |  |  | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 8970 | 600 | 1810 | 3760 | 1950 | 850
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 8970 | 8970 | 0 | 0 | 8970 | 600 | 1810 | 3760 | 1950 | 850
1 | Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hóa | 2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 810; Trong đó: NS huyện 6: 810; Trong đó: NS huyện 9: 810; Trong đó: NS huyện 11: 810
2 | Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hóa | 2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 810; Trong đó: NS huyện 6: 810; Trong đó: NS huyện 9: 810; Trong đó: NS huyện 12: 810
3 | Nhà văn hóa thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hóa | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 850; Trong đó: NS huyện 6: 850; Trong đó: NS huyện 9: 850; Trong đó: NS huyện 14: 850
4 | Nhà văn hóa thôn Đức Phú 1, xã Đức Hóa | UBND xã Đức Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 800; Trong đó: NS huyện 6: 800; Trong đó: NS huyện 9: 800; Trong đó: NS huyện 10: 600; Trong đó: NS huyện 11: 200
5 | Nhà văn Hóa xã Sơn Hóa (giai đoạn 2, tầng 2) | UBND xã Sơn Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1750; Trong đó: NS huyện 6: 1750; Trong đó: NS huyện 9: 1750; Trong đó: NS huyện 11: 800; Trong đó: NS huyện 12: 950
6 | Nhà văn hóa thiếu nhi huyện | UBND huyện | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 3950; Trong đó: NS huyện 6: 3950; Trong đó: NS huyện 9: 3950; Trong đó: NS huyện 12: 2000; Trong đó: NS huyện 13: 1950
4 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  | 75154.428 | 59554.428 | 13813 | 6613 | 52441 | 8887 | 7354 | 6550 | 13250 | 16400
4.1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600
1 | Nâng cấp kênh mương Huyền Thủy | UBND xã Thạch Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1300; Trong đó: NS huyện 6: 1300; Trong đó: NS huyện 9: 1300; Trong đó: NS huyện 13: 700; Trong đó: NS huyện 14: 600
4.2 | Giao thông: |  |  |  |  | 71654.428 | 56054.428 | 13813 | 6613 | 48941 | 8887 | 6254 | 5450 | 12550 | 15800
a | Trả nợ công trình hoàn thành chưa bố trí đủ vốn |  |  |  |  | 9304.428 | 5704.428 | 8213 | 4613 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu nội thôn Hợp Tiến xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 2019-2020 | 3072/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 | 3132/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1603.428; Trong đó: NS huyện 6: 1603.428; Trong đó: NS huyện 7: 1463; Trong đó: NS huyện 8: 1463; Trong đó: NS huyện 9: 140; Trong đó: NS huyện 10: 140
2 | Nâng cấp tuyến đường ngập lụt liên xã Phong Hoá (Vốn lồng ghép NS tỉnh) | UBND huyện | 2019-2020 | 4870QĐ-UBND ngày 29/12/2017 | 3224/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 6000; Trong đó: NS huyện 6: 2400; Trong đó: NS huyện 7: 5600; Trong đó: NS huyện 8: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 400; Trong đó: NS huyện 10: 400
3 | Cầu xóm mới thôn Trung Lào, xã Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa | 2020-2021 | 2735/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 2770/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 901; Trong đó: NS huyện 6: 901; Trong đó: NS huyện 7: 750; Trong đó: NS huyện 8: 750; Trong đó: NS huyện 9: 151; Trong đó: NS huyện 10: 151
4 | Cống + Đường vuốt nối thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa | 2020-2021 | 2734/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 2777/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 800; Trong đó: NS huyện 6: 800; Trong đó: NS huyện 7: 400; Trong đó: NS huyện 8: 400; Trong đó: NS huyện 9: 400; Trong đó: NS huyện 10: 400
b | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 14900 | 2900 | 5600 | 2000 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến khu hạ tầng di tích lịch sử cấp Quốc gia "Hang Lèn Hà" xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Vốn lồng ghép NS tỉnh) | UBND huyện | 2020-2022 | 4074/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 4233/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 14900; Trong đó: NS huyện 6: 2900; Trong đó: NS huyện 7: 5600; Trong đó: NS huyện 8: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 900; Trong đó: NS huyện 10: 900
c | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 47450 | 47450 | 0 | 0 | 46950 | 6896 | 6254 | 5450 | 12550 | 15800
1 | Bê tông đường chính khu vực chợ Vang, xã Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 2021 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 450; Trong đó: NS huyện 6: 450; Trong đó: NS huyện 9: 450; Trong đó: NS huyện 10: 450
2 | Mở rộng đoạn đường nối từ đường 559 ra sông Gianh, khu vực đình làng, xã Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 750; Trong đó: NS huyện 6: 750; Trong đó: NS huyện 9: 750; Trong đó: NS huyện 11: 750
3 | Đường liên thôn Sơn Thủy - Phú Xuân, xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1000; Trong đó: NS huyện 6: 1000; Trong đó: NS huyện 9: 1000; Trong đó: NS huyện 10: 550; Trong đó: NS huyện 11: 450
4 | Đường vào xóm Quảng Văn thôn Cao Cảnh, Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 950; Trong đó: NS huyện 6: 950; Trong đó: NS huyện 9: 950; Trong đó: NS huyện 13: 500; Trong đó: NS huyện 14: 450
5 | Đường nội thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 800; Trong đó: NS huyện 6: 800; Trong đó: NS huyện 9: 800; Trong đó: NS huyện 14: 800
6 | Cầu Ruộng Su thôn Tây Hóa | UBND xã Mai Hóa | 2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 700; Trong đó: NS huyện 6: 700; Trong đó: NS huyện 9: 700; Trong đó: NS huyện 13: 700
7 | Cầu và đường từ trường tiểu học số 1 Châu Hóa đi thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1500; Trong đó: NS huyện 6: 1500; Trong đó: NS huyện 9: 1500; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 14: 700
8 | Xây mới Cống động Hương, thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 950; Trong đó: NS huyện 6: 950; Trong đó: NS huyện 9: 950; Trong đó: NS huyện 10: 600; Trong đó: NS huyện 11: 350
9 | Đường nội đồng Đức Phú, xã Đức Hóa | UBND xã Đức Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1300; Trong đó: NS huyện 6: 1300; Trong đó: NS huyện 9: 1300; Trong đó: NS huyện 11: 700; Trong đó: NS huyện 12: 600
10 | Đường nội đồng Phúc Tùng - Cồn Cam | UBND xã Đức Hóa | 2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1100; Trong đó: NS huyện 6: 1100; Trong đó: NS huyện 9: 1100; Trong đó: NS huyện 13: 1100
11 | Đường nội đồng thôn Đại Sơn | UBND xã Đồng Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 900; Trong đó: NS huyện 6: 900; Trong đó: NS huyện 9: 900; Trong đó: NS huyện 10: 700; Trong đó: NS huyện 11: 200
12 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | UBND xã Đồng Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 750; Trong đó: NS huyện 6: 750; Trong đó: NS huyện 9: 750; Trong đó: NS huyện 13: 400; Trong đó: NS huyện 14: 350
13 | Cống bản đường nội thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa | 2021 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 700; Trong đó: NS huyện 6: 700; Trong đó: NS huyện 9: 700; Trong đó: NS huyện 10: 700
14 | Đường nội thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 950; Trong đó: NS huyện 6: 950; Trong đó: NS huyện 9: 950; Trong đó: NS huyện 14: 950
15 | Đường nội đồng Ba Tâm, xã Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 800; Trong đó: NS huyện 6: 800; Trong đó: NS huyện 9: 800; Trong đó: NS huyện 10: 500; Trong đó: NS huyện 11: 300
16 | Đường nội thôn Tiền Phong xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 850; Trong đó: NS huyện 6: 850; Trong đó: NS huyện 9: 850; Trong đó: NS huyện 12: 500; Trong đó: NS huyện 13: 350
17 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 750; Trong đó: NS huyện 6: 750; Trong đó: NS huyện 9: 750; Trong đó: NS huyện 13: 400; Trong đó: NS huyện 14: 350
18 | Đường bê tông từ khe ông Chuyên đến đường mòn Hồ Chí Minh | UBND xã Thanh Thạch | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1150; Trong đó: NS huyện 6: 1150; Trong đó: NS huyện 9: 1150; Trong đó: NS huyện 12: 650; Trong đó: NS huyện 13: 500
19 | Đường từ nhà ông Sơn đến nhà Hằng Thu thôn 2 | UBND xã Thanh Thạch | 2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 600; Trong đó: NS huyện 6: 600; Trong đó: NS huyện 9: 600; Trong đó: NS huyện 13: 600
20 | Đường GTNT nội đồng từ nhà anh Trường ra đồng Phooc, xã Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 900; Trong đó: NS huyện 6: 900; Trong đó: NS huyện 9: 900; Trong đó: NS huyện 12: 900
21 | Đường vào cổng chính BCH Quân sự huyện | UBND huyện | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2500; Trong đó: NS huyện 6: 2500; Trong đó: NS huyện 9: 2500; Trong đó: NS huyện 10: 1200; Trong đó: NS huyện 11: 1300
22 | Nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Hùng Vương đi trường TH số 1 Đồng Lê | UBND huyện | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 4400; Trong đó: NS huyện 6: 4400; Trong đó: NS huyện 9: 4400; Trong đó: NS huyện 10: 2196; Trong đó: NS huyện 11: 2204
23 | Bê tông hóa đoạn từ Lý Thường Kiệt vào đường phụ cận xã Lê Hóa | UBND huyện | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1100; Trong đó: NS huyện 6: 1100; Trong đó: NS huyện 9: 1100; Trong đó: NS huyện 14: 1100
24 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lợi đi đường Trần Phú | UBND huyện | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2000; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 2000; Trong đó: NS huyện 12: 1000; Trong đó: NS huyện 13: 1000
25 | Nâng cấp đường Hoàng Sâm đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Trạm Thú Y | UBND huyện | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1500; Trong đó: NS huyện 6: 1500; Trong đó: NS huyện 9: 1500; Trong đó: NS huyện 13: 700; Trong đó: NS huyện 14: 800
26 | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt vào Công ty Thái Sơn QB | UBND huyện | 2025 - 2026 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2000; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 1500; Trong đó: NS huyện 14: 1500
27 | Bê tông hóa đường phía Nam Kho bạc đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Lý Thái Tổ | UBND huyện | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1800; Trong đó: NS huyện 6: 1800; Trong đó: NS huyện 9: 1800; Trong đó: NS huyện 14: 1800
28 | Nâng cấp, mở rộng đường Phan Châu Trinh | UBND huyện | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2000; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 2000; Trong đó: NS huyện 14: 2000
29 | Cầu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê | UBND huyện | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 9500; Trong đó: NS huyện 6: 9500; Trong đó: NS huyện 9: 9500; Trong đó: NS huyện 13: 4500; Trong đó: NS huyện 14: 5000
30 | Đường nối từ đường Quang Trung vào cổng bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa | UBND huyện | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2800; Trong đó: NS huyện 6: 2800; Trong đó: NS huyện 9: 2800; Trong đó: NS huyện 12: 1800; Trong đó: NS huyện 13: 1000
4.3 | Thương mại: |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1100 | 1100 | 0
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1100 | 1100 | 0
1 | Xây dựng chợ trung tâm xã Hương Hóa | UBND xã Hương Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2200; Trong đó: NS huyện 6: 2200; Trong đó: NS huyện 9: 2200; Trong đó: NS huyện 11: 1100; Trong đó: NS huyện 12: 1100
5 | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  |  |  | 18307.197 | 18307.197 | 3125.7 | 3125.7 | 15181 | 3231 | 4300 | 3550 | 1400 | 2700
a | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 4957.197 | 4957.197 | 3125.7 | 3125.7 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà làm việc UBND xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa | 2019-2021 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 3023; Trong đó: NS huyện 6: 3023; Trong đó: NS huyện 7: 2425.7; Trong đó: NS huyện 8: 2425.7; Trong đó: NS huyện 9: 597; Trong đó: NS huyện 10: 597
2 | Nhà làm việc UBND xã Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 2020-2021 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1934.197; Trong đó: NS huyện 6: 1934.197; Trong đó: NS huyện 7: 700; Trong đó: NS huyện 8: 700; Trong đó: NS huyện 9: 1234; Trong đó: NS huyện 10: 1234
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 13350 | 13350 | 0 | 0 | 13350 | 1400 | 4300 | 3550 | 1400 | 2700
1 | Nhà làm việc xã Ngư Hóa (Giai đoạn 2, Tầng 2) | UBND xã Ngư Hóa | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1700; Trong đó: NS huyện 6: 1700; Trong đó: NS huyện 9: 1700; Trong đó: NS huyện 12: 1100; Trong đó: NS huyện 13: 600
2 | Nhà làm việc UBND xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2000; Trong đó: NS huyện 6: 2000; Trong đó: NS huyện 9: 2000; Trong đó: NS huyện 11: 1000; Trong đó: NS huyện 12: 1000
3 | Nhà làm việc UBND xã Đồng Hóa tầng 2 (giai đoạn 2) | UBND xã Đồng Hóa | 2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1350; Trong đó: NS huyện 6: 1350; Trong đó: NS huyện 9: 1350; Trong đó: NS huyện 11: 700; Trong đó: NS huyện 12: 650
4 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1650; Trong đó: NS huyện 6: 1650; Trong đó: NS huyện 9: 1650; Trong đó: NS huyện 14: 1650
5 | Hội trường và nhà làm việc UBND xã Lê Hóa (tầng 2) | UBND xã Lê Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1700; Trong đó: NS huyện 6: 1700; Trong đó: NS huyện 9: 1700; Trong đó: NS huyện 10: 800; Trong đó: NS huyện 11: 900
6 | Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (Tầng 2) | UBND xã Hương Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1850; Trong đó: NS huyện 6: 1850; Trong đó: NS huyện 9: 1850; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 14: 1050
7 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa | 2023 - 2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1700; Trong đó: NS huyện 6: 1700; Trong đó: NS huyện 9: 1700; Trong đó: NS huyện 11: 900; Trong đó: NS huyện 12: 800
8 | Nhà hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa | Phòng GD và ĐT huyện | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1400; Trong đó: NS huyện 6: 1400; Trong đó: NS huyện 9: 1400; Trong đó: NS huyện 10: 600; Trong đó: NS huyện 11: 800
B | VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 1710 | 1700 | 1790 | 1800 | 1800
1 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 1710 | 1700 | 1790 | 1800 | 1800
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 1710 | 1700 | 1790 | 1800 | 1800
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường MN Đồng Lê (Nhà số 1) | UBND TT Đồng Lê | 2021-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 4400; Trong đó: NS huyện 6: 4400; Trong đó: NS huyện 9: 4400; Trong đó: NS huyện 10: 1710; Trong đó: NS huyện 11: 1700; Trong đó: NS huyện 12: 990
2 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | UBND TT Đồng Lê | 2023-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 4400; Trong đó: NS huyện 6: 4400; Trong đó: NS huyện 9: 4400; Trong đó: NS huyện 12: 800; Trong đó: NS huyện 13: 1800; Trong đó: NS huyện 14: 1800
II | VỐN TỪ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN |  |  |  |  | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 2800 | 2950 | 2900 | 3550 | 3600
1 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  |  | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 2800 | 2950 | 2900 | 3550 | 3600
1.1 | Giao thông |  |  |  |  | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 2800 | 2950 | 2900 | 3550 | 3600
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  |  |  | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 15800 | 2800 | 2950 | 2900 | 3550 | 3600
1 | Đường nội thôn Trung Làng đến chợ Vang, xã Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1050; Trong đó: NS huyện 6: 1050; Trong đó: NS huyện 9: 1050; Trong đó: NS huyện 12: 1050
2 | Đường và cầu Quảng Hòa - Hợp Tiến, xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2200; Trong đó: NS huyện 6: 2200; Trong đó: NS huyện 9: 2200; Trong đó: NS huyện 11: 1300; Trong đó: NS huyện 12: 900
3 | Nâng cấp đường nối QL 12A đi Bắc Hóa, xã Mai Hóa | UBND xã Mai Hóa | 2022-2023 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 750; Trong đó: NS huyện 6: 750; Trong đó: NS huyện 9: 750; Trong đó: NS huyện 11: 500; Trong đó: NS huyện 12: 250
4 | Cầu Khoang Làng thuộc tuyến đường Châu Hóa - Cao Quảng, xã Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 2021 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 700; Trong đó: NS huyện 6: 700; Trong đó: NS huyện 9: 700; Trong đó: NS huyện 10: 700
5 | Cứng hóa đường và cống cây Ngút thôn Minh Cầm Nội - Minh Cầm Ngoại, xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1350; Trong đó: NS huyện 6: 1350; Trong đó: NS huyện 9: 1350; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 14: 550
6 | Đường liên thôn Đức Phú 4 - Cồn Cam, xã Đức Hóa | UBND xã Đức Hóa | 2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1300; Trong đó: NS huyện 6: 1300; Trong đó: NS huyện 9: 1300; Trong đó: NS huyện 14: 1300
7 | Đường GTNT nội thôn Đồng Phú | UBND xã Đồng Hóa | 2023-2024 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 950; Trong đó: NS huyện 6: 950; Trong đó: NS huyện 9: 950; Trong đó: NS huyện 12: 700; Trong đó: NS huyện 13: 250
8 | Đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1900; Trong đó: NS huyện 6: 1900; Trong đó: NS huyện 9: 1900; Trong đó: NS huyện 13: 1000; Trong đó: NS huyện 14: 900
9 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1300; Trong đó: NS huyện 6: 1300; Trong đó: NS huyện 9: 1300; Trong đó: NS huyện 13: 800; Trong đó: NS huyện 14: 500
10 | Đường bê tông trung tâm xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa | 2024-2025 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 1050; Trong đó: NS huyện 6: 1050; Trong đó: NS huyện 9: 1050; Trong đó: NS huyện 13: 700; Trong đó: NS huyện 14: 350
11 | Đường bê tông từ nhà anh Giám đến khe ông Chuyên thôn 4 | UBND xã Thanh Thạch | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 900; Trong đó: NS huyện 6: 900; Trong đó: NS huyện 9: 900; Trong đó: NS huyện 10: 600; Trong đó: NS huyện 11: 300
12 | Cầu khe Choại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa | UBND xã Hương Hóa | 2021-2022 |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn 5: 2350; Trong đó: NS huyện 6: 2350; Trong đó: NS huyện 9: 2350; Trong đó: NS huyện 10: 1500; Trong đó: NS huyện 11: 850

## PL 03
Phụ lục 3
Danh mục công trình, dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày 12/2024 của HĐND huyện Tuyên Hoá)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình | Thời gian KC-HT | Dự kiến TMĐT | [6 empty] | Lũy kế vốn bố trí hết năm 2020 |  | Năm 2021 |  | Năm 2022 |  | Năm 2023 |  | Năm 2024 |  | Dự kiến Năm 2025 |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng tất cả các nguồn vốn | Tổng số | Trong đó: NS huyện |  |  | NS xã/TT | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện | Phân bổ | Giải ngân đến 31/01/2022 | Phân bổ | Giải ngân đến 31/01/2023 | Phân bổ | Giải ngân đến 31/01/2024 | Phân bổ | Giải ngân đến 31/8/2024 | Phân bổ | Ưới Giải ngân đến 31/01/2025
[6 empty] | Tổng số | NSTT | Tiền đất
| TỔNG SỐ |  |  | 348222 | 287916 | 243288 | 110255 | 129083 | 44628 | 20589 | 10989 | 25209 | 23762 | 31535 | 29584 | 61337.123 | 59089 | 34318 | 14486 | 91389 | 91389
I | NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |  |  | 344272 | 283966 | 239338 | 110255 | 129083 | 44628 | 20589 | 10989 | 22409 | 20974 | 30385 | 28452 | 61337.123 | 59089 | 34318 | 14486 | 91389 | 91389
A.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1000 | 1000
A.2 | Vốn thực hiện dự án |  |  | 344272 | 283966 | 239338 | 110255 | 129083 | 44628 | 20589 | 10989 | 22409 | 20974 | 30385 | 28452 | 61337.123 | 59089 | 34318 | 14486 | 90389 | 90389
1 | Lĩnh vực Quốc phòng |  |  | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 550 | 523 | 1550 | 1315 | 1950 | 1950
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 550 | 523 | 1550 | 1315 | 1950 | 1950
1 | Nhà trực Trung đội dân quân cơ động huyện | 2021-2023 | 1801/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 550 | 523 |  |  |  | 0 | BCH Quân sự huyện
2 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ | 2024-2025 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | [10 empty] | 1550 | 1315 | 1950 | 1950 | UBND huyện
2 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  | 116884 | 102578 | 87039 | 41320 | 45719 | 15539 | 3650 | 1250 | 8416 | 7080 | 14309 | 13793 | 26116.123 | 25000 | 12540 | 4252 | 25658 | 25658
a | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  | 18612 | 9306 | 9306 | 9306 | 0 | 0 | 3650 | 1250 | 5206 | 5206 | 4100 | 3945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Nhà hiệu bộ 2 tầng trường Mầm non Lâm Hóa. | 2019-2021 | 2772/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 1812 | 906 | 906 | 906 |  |  | 1250 | 1250 | 906 | 906 | 0 | [6 empty] | 0 | UBND xã Lâm Hóa
2 | Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non Thanh Lạng, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá (vốn lồng ghép NS tỉnh) | 2020-2022 | 2036/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 | 11000 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | 1500 | 0 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
3 | Đắp đất làm mặt bằng trường Mầm non Mai Hoá. | 2021-2022 | 100/QĐ-UBND ngày 16/01/2021 | 5800 | 2900 | 2900 | 2900 |  |  | 900 | 0 | 1500 | 1500 | 1400 | 1245 | [5 empty] | 0 | UBND xã Mai Hóa
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 98272 | 93272 | 77733 | 32014 | 45719 | 15539 | 0 | 0 | 3210 | 1874 | 10209 | 9848 | 26116.123 | 25000 | 12540 | 4252 | 25658 | 25658
1 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu Học Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | 2021-2022 | 2758/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |  |  |  | 1500 | 1495 | 1250 | 1250 | [5 empty] | 0 | UBND xã Thanh Hóa
2 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu Học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa | 2022-2023 | 82/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 | 3100 | 3100 | 2800 | 2800 |  | 300 |  |  |  |  | 1859 | 1858 | 941 | 941 |  |  |  | 0 | UBND xã Thạch Hóa
3 | Cải tạo, san lấp mặt bằng Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa | 2022 | 3084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [6 empty] | 1100 | 1037 | [5 empty] | 0 | UBND xã Lâm Hóa
4 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường TH số 2 Đồng Lê | 2023-2025 |  | 3700 | 3700 | 3300 | 1338 | 1962 | 400 | [6 empty] | 3300 | 3300 |  |  |  | 0 | UBND TT Đồng Lê
5 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thuận Hóa | 2023-2025 |  | 7000 | 7000 | 6500 | 3500 | 3000 | 500 | [6 empty] | 3500 | 3500 | 2000 | 43 | 1000 | 1000 | UBND xã Thuận Hóa
6 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Châu Hóa | 2023-2025 |  | 3201 | 3201 | 2900 | 2400 | 500 | 301 | [6 empty] | 2400 | 2346 |  |  | 500 | 500 | UBND xã Châu Hóa
7 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học Trường Mầm non Đồng Lê | 2023-2025 |  | 11000 | 11000 | 11000 | 3950 | 7050 | [9 empty] | 3950 | 3299 | 7050 | 7050 | UBND huyện
8 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê | 2021-2023 |  | 20850 | 20850 | 12400 | 745 | 11655 | 8450 |  |  | 1710 | 379 | 2500 | 2500 | 3915 | 3915 |  |  | 4275 | 4275 | UBND TT Đồng Lê
9 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | 2023-2025 |  | 4600 | 4600 | 4400 | 1500 | 2900 | 200 | [6 empty] | 2590 | 2590 | 300 |  | 1510 | 1510 | UBND TT Đồng Lê
10 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | 2024-2025 |  | 6300 | 6300 | 5600 | 1900 | 3700 | 700 | [8 empty] | 1900 |  | 3700 | 3700 | UBND xã Thanh Hóa
11 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1). | 2024-2025 |  | 1800 | 1800 | 1375 | 1375 |  | 425 | [8 empty] | 500 | 147 | 875 | 875 | UBND xã Cao Quảng
12 | Xây dựng trường Mầm non Tân Thủy, xã Kim Hóa | 2022-2023 | 893/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 | 3700 | 3700 | 3700 |  | 3700 | [5 empty] | 1800 | 1503 | 1900 | 838 |  |  |  | 0 | UBND xã Kim Hóa
13 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH&THCS Ngư Hóa | 2022-2023 | 3073/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 4413 | 4413 | 3000 | 3000 |  | 1413 |  |  |  |  | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 | UBND xã Ngư Hóa
14 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa | 2024-2025 |  | 3450 | 3450 | 3000 | 3000 |  | 450 | [8 empty] | 1200 | 80 | 1800 | 1800 | UBND xã Văn Hóa
15 | Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Châu Hóa | 2023-2025 |  | 4800 | 4800 | 2800 | 400 | 2400 | 2000 | [6 empty] | 400 | 400 | 546 | 283 | 1854 | 1854 | UBND xã Châu Hóa
16 | Phòng đa chức năng Trường TH Châu Hóa | 2023-2025 |  | 1150 | 1150 | 1050 | 406 | 644 | 100 | [6 empty] | 406.123 | 406 | 644 |  |  | 0 | UBND xã Châu Hóa
17 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1) | 2024-2025 |  | 1900 | 1900 | 1600 |  | 1600 | 300 | [8 empty] | 700 | 400 | 900 | 900 | UBND xã Kim Hóa
18 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng Trường tiểu học Hương Hóa (giai đoạn 1, tầng 1) | 2024-2025 |  | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | [10 empty] | 800 |  | 1050 | 1050 | UBND xã Hương Hóa
19 | Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê | 2021-2023 |  | 11608 | 6608 | 6608 |  | 6608 | [7 empty] | 5464 | 5464 |  |  | 1144 | 1144 | UBND huyện
3 | Lĩnh vực Văn Hóa, Thông tin |  |  | 24491 | 24491 | 10252 | 5567 | 4685 | 14239 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1807 | 1807 | 1200 | 1200 | 2055 | 1245 | 4590 | 4590
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 24491 | 19806 | 10252 | 5567 | 4685 | 9554 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1807 | 1807 | 1200 | 1200 | 2055 | 1245 | 4590 | 4590
1 | Nhà văn hóa thôn Đức Phú 1, xã Đức Hóa | 2021-2022 | 2762/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 797 | 797 | 797 | 797 |  | 0 |  |  | 600 | 600 | 197 | 197 | [5 empty] | 0 | UBND xã Đức Hóa
2 | Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa | 2022-2023 | 3107/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1700 | 1700 | 1060 | 1060 |  | 640 |  |  |  |  | 810 | 810 | 250 | 250 |  |  |  | 0 | UBND xã Tiến Hóa
3 | Nhà văn Hóa xã Sơn Hóa (giai đoạn 2, tầng 2) | 2022-2023 | 3081/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |  | 0 |  |  |  |  | 800 | 800 | 950 | 950 |  |  |  | 0 | UBND xã Sơn Hóa
4 | Nhà văn hóa thôn Bàu xã Tiến Hóa | 2024-2025 |  | 1700 | 1700 | 960 | 960 |  | 740 | [8 empty] | 810 |  | 150 | 150 | UBND xã Tiến Hóa
5 | Nhà văn hóa thôn Đông Tân xã Tiến Hóa | 2025 |  | 1700 | 1700 | 1000 | 1000 |  | 700 | [10 empty] | 1000 | 1000 | UBND xã Tiến Hóa
6 | Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, thôn, bản, tiểu khu | 2023-2025 |  | 16844 | 12159 | 4685 |  | 4685 | 7474 | [8 empty] | 1245 | 1245 | 3440 | 3440 | UBND các xã, TT
4 | Giao thông - thủy lợi |  |  | 135885 | 89885 | 76035 | 35088 | 40947 | 13850 | 13813 | 6613 | 8962 | 8863 | 8905 | 8658 | 13685 | 12898 | 9960 | 5506 | 34023 | 34023
a | Trả nợ công trình hoàn thành chưa bố trí đủ vốn |  |  | 685 | 685 | 685 | 685 | 0 | 0 | 8213 | 4613 | 685 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu nội thôn Hợp Tiến xã Cao Quảng | 2019-2021 | 3072/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 1463 | 1463 | 140 | 121 | [7 empty] | 0 | UBND xã Cao Quảng
2 | Nâng cấp tuyến đường ngập lụt liên xã Phong Hoá (Vốn lồng ghép NS tỉnh) | 2019-2021 | 4870QĐ-UBND ngày 29/12/2017 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5600 | 2000 | 4 | 4 | [7 empty] | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
3 | Cầu xóm mới thôn Trung Lào, xã Thuận Hóa | 2019-2021 | 2735/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 141 | 141 | 141 | 141 |  |  | 750 | 750 | 141 | 141 | [7 empty] | 0 | UBND xã Thuận Hóa
4 | Cống + Đường vuốt nối thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa | 2019-2021 | 2734/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 | 400 | 373 | [7 empty] | 0 | UBND xã Kim Hóa
b | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 5600 | 2000 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến khu hạ tầng di tích lịch sử cấp Quốc gia "Hang Lèn Hà" xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Vốn lồng ghép NS tỉnh) | 2019-2021 | 4074/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 5600 | 2000 | 900 | 900 | [7 empty] | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
c | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 134300 | 88300 | 74450 | 33503 | 40947 | 13850 | 0 | 0 | 7377 | 7324 | 8905 | 8658 | 13685 | 12898 | 9960 | 5506 | 34023 | 34023
1 | Bê tông đường chính khu vực chợ Vang, xã Văn Hóa | 2021 | 2763/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 | 431 | [7 empty] | 0 | UBND xã Văn Hóa
2 | Đường liên thôn Sơn Thủy - Phú Xuân, xã Cao Quảng | 2021-2022 | 2778/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 550 | 550 | 450 | 400 | [5 empty] | 0 | UBND xã Cao Quảng
3 | Xây mới Cống động Hương, thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | 2021-2022 | 2759/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  | 600 | 600 | 350 | 314 | [5 empty] | 0 | UBND xã Phong Hóa
4 | Đường nội đồng thôn Đại Sơn | 2021 | 2756/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 889 | [7 empty] | 0 | UBND xã Đồng Hóa
5 | Cống bản đường nội thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa | 2021 | 2757/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 677 | [7 empty] | 0 | UBND xã Sơn Hóa
6 | Đường nội đồng Ba Tâm, xã Thuận Hóa | 2021-2022 | 2766/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 568 | 568 | 232 | 228 | [5 empty] | 0 | UBND xã Thuận Hóa
7 | Đường vào cổng chính BCH Quân sự huyện | 2021-2022 | 1859/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 2015 | 2015 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
8 | Nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Hùng Vương đi trường TH số 1 Đồng Lê | 2021-2022 | 1028/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 | 5017 | 5017 | 5017 | 5017 |  |  |  |  | 2409 | 2409 | 2608 | 2608 | [5 empty] | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
9 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lợi đi đường Trần Phú | 2023-2024 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 936 |  | 0 | UBND huyện Tuyên Hóa
10 | Đường nội thôn Tiền Phong xã Lê Hóa | 2023-2024 |  | 850 | 850 | 850 | 850 | [8 empty] | 500 | 500 | 350 | 302 |  | 0 | UBND xã Lê Hóa
11 | Đường từ xóm cây Lim đến xóm cây Trám thôn 3, xã Thanh Thạch | 2023-2024 |  | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | [8 empty] | 1143 | 1143 |  |  |  | 0 | UBND xã Thanh Thạch
12 | Đường giao thông nội đồng từ nhà anh Trường ra đồng Phooc, xã Lâm Hóa | 2023 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | [8 empty] | 900 | 889 |  |  |  | 0 | UBND xã Lâm Hóa
13 | Đường nội thôn Trung Làng đến chợ Vang, xã Văn Hóa | 2023 |  | 1050 | 1050 | 1050 | 40 | 1010 | [7 empty] | 1050 | 1025 |  |  |  | 0 | UBND xã Văn Hóa
14 | Đường GTNT nội thôn Đồng Phú | 2023-2024 |  | 947 | 947 | 947 | 287 | 660 | [7 empty] | 947 | 886 |  |  |  | 0 | UBND xã Đồng Hóa
15 | Cống ruộng su và đường hai đầu cống thôn Tây Hóa | 2024 |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |  | 100 | [8 empty] | 1000 | 1000 |  | 0 | UBND xã Mai Hóa
16 | Đường nội đồng Phúc Tùng - Cồn Cam | 2024 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [10 empty] | 1100 | 324 |  | 0 | UBND xã Đức Hóa
17 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | 2024-2025 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | [10 empty] | 400 | 367 | 350 | 350 | UBND xã Đồng Hóa
18 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | 2024-2025 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | [10 empty] | 400 | 400 | 350 | 350 | UBND xã Kim Hóa
19 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch | 2024 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | [10 empty] | 600 | 524 |  | 0 | UBND xã Thanh Thạch
20 | Nâng cấp kênh mương Huyền Thủy | 2024-2025 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | [10 empty] | 700 | 700 | 600 | 600 | UBND xã Thạch Hóa
21 | Đường nội thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng | 2025 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | [12 empty] | 800 | 800 | UBND xã Cao Quảng
22 | Đường nội thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa | 2025 |  | 950 | 950 | 950 | 950 | [12 empty] | 950 | 950 | UBND xã Sơn Hóa
23 | Bê tông hóa đoạn từ Lý Thường Kiệt vào đường phụ cận xã Lê Hóa | 2025 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | [12 empty] | 1100 | 1100 | UBND huyện
24 | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt vào Công ty Thái Sơn QB | 2025-2026 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 1500 | 1500 | UBND huyện
25 | Bê tông hóa đường phía Nam Kho bạc đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đi đường Lý Thái Tổ | 2025 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | [12 empty] | 1800 | 1800 | UBND huyện
26 | Nâng cấp, mở rộng đường Phan Châu Trinh | 2025 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [12 empty] | 2000 | 2000 | UBND huyện
27 | Đường nội đồng Đức Phú, xã Đức Hóa | 2022-2023 | 3106/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1234 | 1234 | 1234 |  | 1234 | [5 empty] | 700 | 640 | 534 | 534 |  |  |  | 0 | UBND xã Đức Hóa
28 | Mở rộng đoạn đường nối từ đường 559 ra sông Gianh, khu vực đình làng, xã Văn Hóa | 2022 | 30224/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 | 750 | 750 | 750 | 750 | [6 empty] | 750 | 737 | [5 empty] | 0 | UBND xã Văn Hóa
29 | Đường và cầu Quảng Hòa - Hợp Tiến, xã Cao Quảng | 2022-2023 |  | 2200 | 2200 | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | 1300 | 1216 | 900 | 731 |  |  |  | 0 | UBND xã Cao Quảng
30 | Đường nối từ QL12A đến đường bê tông liên thôn Nam Sơn - Xuân Hóa, xã Mai Hóa | 2022-2023 |  | 2387 | 2387 | 1887 | 351 | 1536 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | 1387 | 1387 |  |  |  | 0 | UBND xã Mai Hóa
31 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (giai đoạn 1) | 2023-2024 |  | 28000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [9 empty] | 1810 |  | 8190 | 8190 | UBND huyện
32 | Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa | 2023-2024 |  | 21757 | 3757 | 3757 |  | 3757 | [11 empty] | 3757 | 3757
33 | Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa | 2023-2025 |  | 14500 | 4500 | 4500 |  | 4500 | [7 empty] | 3324 | 3324 |  |  | 1176 | 1176 | UBND huyện
34 | Đường Giao thông nông thôn từ xóm 1 Sảo Phong đi đồng Đội Vại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | 2024-2025 |  | 1800 | 1800 | 1550 |  | 1550 | 250 | [8 empty] | 800 | 593 | 750 | 750 | UBND xã Phong Hóa
35 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | 2024-2025 |  | 1900 | 1900 | 1900 |  | 1900 | [9 empty] | 1000 | 60 | 900 | 900 | UBND xã Sơn Hóa
36 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | 2024-2025 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 | [9 empty] | 800 | 300 | 500 | 500 | UBND xã Lê Hóa
37 | Đường liên thôn Đức Phú 4 - Cồn Cam, xã Đức Hóa | 2025 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 | [11 empty] | 1300 | 1300 | UBND xã Đức Hóa
38 | Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa | 2023-2025 |  | 23000 | 23000 | 10000 |  | 10000 | 13000 | [6 empty] | 2000 | 1479 |  |  | 8000 | 8000 | UBND xã Tiến Hóa
5 | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  | 18690 | 18690 | 17690 | 14640 | 3050 | 1000 | 3126 | 3126 | 3231 | 3231 | 2964 | 2894 | 4445 | 4127 | 3100 | 1600 | 3950 | 3950
a | Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  |  | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 3126 | 3126 | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà làm việc UBND xã Kim Hóa | 2019-2021 |  | 597 | 597 | 597 | 597 |  |  | 2426 | 2426 | 597 | 597 | [7 empty] | 0 | UBND xã Kim Hóa
2 | Nhà làm việc UBND xã Lâm Hóa | 2019-2021 |  | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |  |  | 700 | 700 | 1234 | 1234 | [7 empty] | 0 | UBND xã Lâm Hóa
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 16859 | 16859 | 15859 | 12809 | 3050 | 1000 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 2964 | 2894 | 4445 | 4127 | 3100 | 1600 | 3950 | 3950
1 | Hội trường và nhà làm việc UBND xã Lê Hóa (tầng 2) | 2021-2022 | 2761/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |  |  |  |  | 800 | 800 | 577 | 577 | [5 empty] | 0 | UBND xã Lê Hóa
2 | Nhà hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa | 2021-2022 | 2767/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 |  |  |  |  | 600 | 600 | 687 | 626 | [5 empty] | 0 | Phòng Giáo dục và ĐT huyện
3 | Nhà làm việc UBND xã Phong Hóa | 2022-2023 | 3082/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 1000 | 991 | 1000 | 981 |  |  |  | 0 | UBND xã Phong Hóa
4 | Nhà làm việc UBND xã Đồng Hóa tầng 2 (giai đoạn 2) | 2022-2023 | 3080/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | [6 empty] | 700 | 700 | 650 | 418 |  |  |  | 0 | UBND xã Đồng Hóa
5 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thanh Hóa | 2023-2024 |  | 1700 | 1700 | 1700 | 800 | 900 | [7 empty] | 800 | 800 | 900 | 600 |  | 0 | UBND xã Thanh Hóa
6 | Nhà làm việc xã Ngư Hóa (giai đoạn 2 tầng 2) | 2023-2024 |  | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | [8 empty] | 1995 | 1928 |  |  |  | 0 | UBND xã Ngư Hóa
7 | Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa | 2024-2025 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [10 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND xã Lâm Hóa
8 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | 2024-2025 |  | 3500 | 3500 | 2500 | 350 | 2150 | 1000 | [8 empty] | 1200 |  | 1300 | 1300 | UBND TT Đồng Lê
9 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thuận Hóa | 2025 |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | [12 empty] | 1650 | 1650 | UBND xã Thuận Hóa
6 | Lĩnh vực môi trường |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3223 | 568 | 3777 | 3777
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3223 | 568 | 3777 | 3777
1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa (giai đoạn 1) | 2023-2024 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [10 empty] | 3223 | 568 | 3777 | 3777 | UBND huyện
7 | Lĩnh vực Thương mại |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng chợ trung tâm xã Hương Hóa | 2022-2023 | 3083/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 2200 | 2200 | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  |  | 0 | UBND xã Hương Hóa
8 | Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch |  |  | 32572 | 32572 | 32572 | 90 | 32482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14241 | 14241 | 1890 | 0 | 16441 | 16441
1 | Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỷ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | 2024-2025 |  | 7572 | 7572 | 7572 | 90 | 7482 | [9 empty] | 1890 |  | 5682 | 5682 | UBND huyện
2 | Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | 2022-2023 |  | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [7 empty] | 14241 | 14241 |  |  | 10759 | 10759
II | VỐN TỪ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN |  |  | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2788 | 1150 | 1132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Các hoạt động kinh tế |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1 | Giao thông |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2788 | 1150 | 1132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu Khoang Làng thuộc tuyến đường Châu Hóa - Cao Quảng, xã Châu Hóa | 2021 | 2764/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 700 | 700 | 700 | [5 empty] | 700 | 688 | [7 empty] | 0 | UBND xã Châu Hóa
2 | Đường bê tông từ nhà anh Giám đến khe ông Chuyên thôn 4 | 2021-2022 | 2821/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 900 | 900 | 900 | [5 empty] | 600 | 600 | 300 | 293 | [5 empty] | 0 | UBND xã Thanh Thạch
3 | Cầu khe Choại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa | 2021-2022 | 2760/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 2350 | 2350 | 2350 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 850 | 839 | [5 empty] | 0 | UBND xã Hương Hóa

## PL 04
Phụ lục: 04 Danh mục công trình, dự án nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh đã bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý ((Kèm theo Báo cáo số 142 /BC-HĐND ngày 11/ 12/2024 của HĐND huyện Tuyên Hoá)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình | Thời gian KC-HT | Dự kiến TMĐT | [6 empty] | Lũy kế vốn bố trí hết năm 2020 |  | Số vốn phân bổ năm 2021 | Số vốn phân bổ năm 2022 | Số vốn phân bổ năm 2023 | Số vốn phân bổ năm 2024 | Số vốn phân bổ năm 2025 | Còn thiếu | Thực hiện giai đoạn 2021-2024 |  | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện | [6 empty] | Số tiền phân bổ (NS tỉnh) | Ước giải ngân đến 31/01/2025
[5 empty] | NS tỉnh | NS huyện |  |  | NS xã, TT
| TỔNG SỐ |  |  | 185865 | 161000 | 24865 | 0 | 24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788 | 1810 | #REF! | #REF!
I | NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |  |  | 185865 | 161000 | 24865 | 0 | 24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788 | 2810 | 15267 | -3810
A.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1000 | 1000 | -2000
A.2 | Vốn thực hiện dự án |  |  | 185865 | 161000 | 24865 | 0 | 24865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8788 | 1810 | 14267 | -1810 | 161000 | 161000
1 | Lĩnh vực Quốc phòng |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
a | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
1 | Nhà bảo vệ, cổng Sở chỉ huy, bãi đổ xe trong diễn tập | 2024 |  | 1200 | 1200 | [12 empty] | 1200 | 1200 | BCH Quân sự huyện
2 | Đường vào Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện (giai đoạn 3) | 2024 |  | 800 | 800 | [12 empty] | 800 | 800 | BCH Quân sự huyện
3 | Thao trường và thiết bị huấn luyện, diễn tập thực binh huy động, tiếp nhận Quân nhân dự bị | 2024 |  | 950 | 950 | [12 empty] | 950 | 950 | BCH Quân sự huyện
4 | Thao trường và thiết bị huấn luyện, diễn tập thực binh Đại đội DQCĐ đánh địch phục kích | 2024 |  | 350 | 350 | [12 empty] | 350 | 350 | BCH Quân sự huyện
5 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện (giai đoạn 2) | 2024 |  | 1700 | 1700 | [12 empty] | 1700 | 1700 | UBND huyện
2 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  | 11608 | 5000 | 6608 | 0 | 6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 0 | 1144 | 0 | 5000 | 5000
b | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 11608 | 5000 | 6608 | 0 | 6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 0 | 1144 | 0 | 5000 | 5000
1 | Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê | 2021-2023 |  | 11608 | 5000 | 6608 |  | 6608 | [5 empty] | 5464 |  | 1144 |  | 5000 | 5000 | UBND huyện
4 | Giao thông - thủy lợi |  |  | 169257 | 151000 | 18257 | 0 | 18257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 1810 | 13123 | -1810 | 151000 | 151000
c | Công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 |  |  | 169257 | 151000 | 18257 | 0 | 18257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 1810 | 13123 | -1810 | 151000 | 151000
1 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (giai đoạn 1) | 2023-2024 |  | 28000 | 18000 | 10000 |  | 10000 | [6 empty] | 1810 | 8190 | -1810 | 18000 | 18000 | UBND huyện
2 | Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa | 2023-2024 |  | 21757 | 18000 | 3757 |  | 3757 | [7 empty] | 3757 |  | 18000 | 18000
3 | Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa | 2023-2025 |  | 14500 | 10000 | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 3324 |  | 1176 |  | 10000 | 10000 | UBND huyện
4 | Kè rào Bội xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa | 2024 |  | 7000 | 7000 | [12 empty] | 7000 | 7000 | UBND huyện
5 | Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị phía Tây Nam thị trấn Đồng Lê | 2024-2025 |  | 18000 | 18000 | [12 empty] | 18000 | 18000 | UBND huyện
6 | Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) | 2023-2024 |  | 80000 | 80000 | [12 empty] | 80000 | 80000 | UBND huyện