## PL 03
Phụ lục 04
CÔNG TRÌNH CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐƯỢC GIÁM SÁT
(Kèm theo Báo cáo số 142 /BC-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí hết năm 2020 |  | Kế hoạch trung hạn gđ 2021-2025 đã giao |  | Năm 2021 |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  | Năm 2024 |  | Dự kiến Năm 2025 |  | Chủ đầu tư
[5 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm | TMĐT |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện | Tổng tất cả các nguồn | Trong đó: NS huyện | KH năm 2021 | Giải ngân đến 31/01/2022 | KH năm 2021 được kéo dài qua năm 2022 | Giải ngân KH vốn kéo dài | KH năm 2022 | Giải ngân đến 31/01/2023 | KH năm 2022 được kéo dài qua năm 2023 | Giải ngân KH vốn kéo dài | KH năm 2023 | Giải ngân đến 31/01/2024 | KH năm 2023 được kéo dài qua năm 2024 | Giải ngân KH vốn kéo dài | KH năm 2024 | Ước Giải ngân KH 2024 đến 31/01/2025 | KH năm 2025 | Ưới Giải ngân đến 31/01/2025
[6 empty] | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện | NS xã, TT
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 91614 | 64898 | 10350 | 4776 | 4776 | 70838 | 57322 | 6347 | 4678 | 1642 | 1642 | 9860 | 9367 | 419 | 0 | 18180 | 16098 | 2015 | 0 | 4110 | 4110 | 11550 | 10500
I | Xã Lâm Hoá |  |  |  |  | 8082 | 8082 | 0 | 1950 | 1950 | 6132 | 6132 | 2140 | 1913 | 227 | 227 | 1100 | 1037 | 0 | 0 | 892 | 879 | 13 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1 | Nhà hiệu bộ 2 tầng trường Mầm non Lâm Hóa | Lâm hoá | 2019-2021 |  | 2772/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | 2156 | 2156 |  | 1250 | 1250 | 906 | 906 | 906 | 707 | 199 | 199 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Lâm Hóa
2 | Nhà làm việc UBND xã Lâm Hóa | Lâm hoá | 2019-2021 |  |  | 1934 | 1934 |  | 700 | 700 | 1234 | 1234 | 1234 | 1206 | 28 | 28 | [9 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Lâm Hóa
3 | Cải tạo, san lấp mặt bằng Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa | Lâm hoá | 2022 |  | 3084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1100 | 1100 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 1100 | 1037 | [7 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Lâm Hóa
4 | Đường giao thông nội đồng từ nhà anh Trường ra đồng Phooc, xã Lâm Hóa | Lâm hoá | 2023 |  |  | 892 | 892 |  |  |  | 892 | 892 | [8 empty] | 892 | 879 | 13 |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Lâm Hóa
5 | Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa | Lâm hoá | 2024-2025 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND xã Lâm Hóa
II | Xã Kim Hoá |  |  |  |  | 10173 | 9873 | 300 | 2826 | 2826 | 7347 | 7047 | 997 | 970 | 0 | 0 | 1800 | 1381 | 419 | 0 | 1900 | 419 | 1481 | 0 | 1100 | 1100 | 350 | 350
1 | Nhà làm việc UBND xã Kim Hóa | Kim Hoá | 2019-2021 |  |  | 3023 | 3023 |  | 2426 | 2426 | 597 | 597 | 597 | 597 | [11 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Kim Hóa
2 | Cống + Đường vuốt nối thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa | Kim Hoá | 2019-2021 |  | 2734/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 800 | 800 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 373 | [11 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Kim Hóa
3 | Xây dựng trường Mầm non Tân Thủy, xã Kim Hóa | Kim Hoá | 2022-2023 |  | 893/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 | 3700 | 3700 |  |  |  | 3700 | 3700 |  |  |  |  | 1800 | 1381 | 419 |  | 1900 | 419 | 1481 |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Kim Hóa
4 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1) | Kim Hoá | 2024-2025 |  |  | 1900 | 1600 | 300 |  |  | 1900 | 1600 | [12 empty] | 700 | 700 |  | 0 | UBND xã Kim Hóa
5 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | Kim Hoá | 2024-2025 |  |  | 750 | 750 |  |  |  | 750 | 750 | [12 empty] | 400 | 400 | 350 | 350 | UBND xã Kim Hóa
III | Xã Ngư Hoá |  |  |  |  | 6281 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 6281 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 3295 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH&THCS Ngư Hóa | Ngư Hoá | 2022-2023 |  | 3073/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 | 4286 | 3000 |  |  |  | 4286 | 3000 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1300 | 1300 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Ngư Hóa
2 | Nhà làm việc xã Ngư Hóa (giai đoạn 2 tầng 2) | Ngư Hoá | 2023-2024 |  |  | 1995 | 1995 |  |  |  | 1995 | 1995 | [8 empty] | 1995 | 1928 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Ngư Hóa
IV | Xã Tiến Hoá |  |  |  |  | 28100 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 2250 | 1729 | 521 | 0 | 810 | 810 | 9150 | 9150
1 | Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa | Tiến Hoá | 2022-2023 |  | 3107/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 1700 | 1060 |  |  |  | 1700 | 1060 |  |  |  |  | 810 | 810 |  |  | 250 | 250 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Tiến Hóa
2 | Nhà văn hóa thôn Bàu xã Tiến Hóa | Tiến Hoá | 2024-2025 |  |  | 1700 | 960 |  |  |  | 1700 | 960 | [12 empty] | 810 | 810 | 150 | 150 | UBND xã Tiến Hóa
3 | Nhà văn hóa thôn Đông Tân xã Tiến Hóa | Tiến Hoá | 2025 |  |  | 1700 | 1000 |  |  |  | 1700 | 1000 | [13 empty] | 0 | 1000 | 1000 | UBND xã Tiến Hóa
1 | Tuyến đường kết nối trục chính qua khu hạ tầng Tam Đa xã Tiến Hóa đi xã Mai Hóa | Tiến Hoá | 2023-2025 |  |  | 23000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 | [8 empty] | 2000 | 1479 | 521 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | UBND xã Tiến Hóa
V | Xã Hương Hoá |  |  |  |  | 6328 | 6328 | 0 | 0 | 0 | 6328 | 6328 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1950 | 1939 | 0 | 0 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1050 | 0
1 | Xây dựng chợ trung tâm xã Hương Hóa | Hương Hoá | 2022-2023 |  | 3083/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 | 2128 | 2128 |  |  |  | 2128 | 2128 |  |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1028 | 1028 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND xã Hương Hóa
2 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng Trường tiểu học Hương Hóa (giai đoạn 1, tầng 1) | Hương Hoá | 2024-2025 |  |  | 1850 | 1850 |  |  |  | 1850 | 1850 | [12 empty] | 800 | 800 | 1050 |  | UBND xã Hương Hóa
3 | Cầu khe Choại thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa | Hương Hoá | 2021-2022 |  | 2760/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 | 2350 | 2350 |  |  |  | 2350 | 2350 | 1500 | 1500 |  |  | 850 | 839 | [7 empty] | 0 |  | 0 | UBND xã Hương Hóa
VI | UBND TT Đồng Lê |  |  |  |  | 32650 | 22600 | 10050 | 0 | 0 | 29650 | 19800 | 1710 | 295 | 1415 | 1415 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 8815 | 8815 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường TH số 2 Đồng Lê | Đồng Lê | 2023-2025 |  |  | 3700 | 3300 | 400 |  |  | 3700 | 3300 | [8 empty] | 3300 | 3300 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND TT Đồng Lê
2 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê | Đồng Lê | 2021-2023 |  |  | 20850 | 12400 | 8450 |  |  | 20850 | 12400 | 1710 | 295 | 1415 | 1415 | 2500 | 2500 |  |  | 3915 | 3915 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND TT Đồng Lê
3 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | Đồng Lê | 2023-2025 |  |  | 4600 | 4400 | 200 |  |  | 1600 | 1600 | [8 empty] | 1600 | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0 | UBND TT Đồng Lê
4 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | Đồng Lê | 2024-2025 |  |  | 3500 | 2500 | 1000 |  |  | 3500 | 2500 | [12 empty] | 400 | 400 |  | 0 | UBND TT Đồng Lê
Note on B34: Admin: Đ/c chủ trương đầu tư tại NQ số 29 ngày 16/12/2022 trong đố Vốn ĐTC NSH là 3300 triệu đồng, trong đó: NSTT 1338, Tiền đất 1962
Note on B35: Admin: NQ số 68 ngày 08/10/2021 trong đó: NSTT 745; vốn tiền đất 11655