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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TUYÊN HÓA


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     Số:           /NQ-HĐND
                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2023
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số ....../TTr-UBND ngày ...../12/2023 về việc đề nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, cụ thể như sau: 

1. Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa, điểm trường Bản Chuối, xã Lâm Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo);

2. Đường bê tông trung tâm xã Kim Hoá (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo);

3. Đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo).
4. Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Tiểu học Văn Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 4 kèm theo).
5. Cầu Ruộng Su thôn Tây Hóa (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo). 
6. Cầu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 6 kèm theo).
7. Nâng cấp đường Hoàng Sâm đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Trạm Thú Y (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 7 kèm theo).
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

         Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày …../12/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh ;                        (Báo cáo)
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT HĐND, UBND, UBMT huyện;                                                        

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                    

- TT HĐND, UBND xã Lâm Hóa, Kim Hóa, Sơn Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa, TT Đồng Lê;

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                   
	CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Chuyên  


PHỤ LỤC 01

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa, điểm trường Bản Chuối, xã Lâm Hóa, tại Phụ lục số 13 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa, điểm trường Bản Chuối, xã Lâm Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Lâm Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện dần cở sở vật chất đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập cho học sinh trên địa bàn xã Lâm Hoá.

4. Quy mô đầu tư: Công trình cấp IV, 1 tầng, 3 phòng học. Diện tích xây dựng 220m2, tổng diện tích sử dụng 150m2. San đắp mặt bằng khuôn viên đến cao độ quy hoạch với tổng diện tích 1300m2.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 2.000.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa.
2. Mục tiêu đầu tư: Để hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở làm việc UBND xã Lâm Hóa.
3. Quy mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa hội trường hiện có với quy mô 1 tầng; tổng diện tích xây dựng khoảng 220m2. Sửa chữa, nâng cấp hàng rào và lát gạch sân khuôn viên trụ sở với tổng diện tích khoảng 1.600m2 và xây dựng hệ thống kè chắn đất với tổng chiều dài 70m.
PHỤ LỤC 02
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông trung tâm xã Kim Hoá, tại Phụ lục số 74 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường bê tông trung tâm xã Kim Hoá.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Kim Hoá.
3. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và vận chuyển hàng hóa, từng bước phát triển giao thông nông thôn.

4. Quy mô đầu tư: Chiều rộng nền 9,0m; chiều rộng mặt đường 5,5m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base hoặc móng cấp phối đá dăm tiêu chuẩn. Tổng chiều dài các tuyến L=365m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.050.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện: 1.050.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1). 
2. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trường Tiểu học Kim Lũ, đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ, trong đó: Giai đoạn 1, xây dựng tầng 01 gồm 03 phòng học bộ môn với quy mô cấp III. Tổng diện tích sàn tầng 01 khoảng 350m2. 
4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.900.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm năm triệu đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 1.600.000.000 đồng;

- Nguồn vốn ngân sách xã Kim Hóa: 300.000.000 đồng.

PHỤ LỤC 03
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa, tại Phụ lục số 72 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Sơn Hoá.
3. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và vận chuyển hàng hóa, từng bước phát triển giao thông nông thôn.

4. Quy mô đầu tư: Đường GTNT cấp B. Chiều rộng nền 4,5m; chiều rộng mặt đường 3,0m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base. Tổng chiều dài tuyến L=1.200m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.900.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện: 1.900.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa.
PHỤ LỤC 04
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Tiểu học Văn Hóa, tại Phụ lục số 05 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Tiểu học Văn Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Văn Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong xã. Giải quyết vấn đề khó khăn trong bố trí phòng học và an toàn khi mùa mưa bão.

4. Quy mô đầu tư: Công trình cấp III, 2 tầng, 6 phòng học. Diện tích xây dựng 290m2, tổng diện tích làm việc 250m2, tổng diện tích sàn 490m2.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000  đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa.
2. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa với quy mô cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng 311,6m2; tổng diện tích sàn khoảng 620,8m2.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.450.000.000 đồng.
Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó:
- Nguồn vốn ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng;

- Nguồn vốn ngân sách xã Văn Hóa: 450.000.000 đồng.

PHỤ LỤC 05
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Ruộng Su thôn Tây Hóa, tại Phụ lục số 29 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Cầu Ruộng Su thôn Tây Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Mai Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông trong xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã và các nơi khác đến, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

4. Quy mô đầu tư: Đường GTNT cấp B. Xây dựng cống hộp 4x4m thoát nước qua đường kết cấu BTCT; gia cố mái ta luy nền đường hai bên cống và xây dựng đường hai đầu cống với chiều rộng nền 4,0m; chiều rộng mặt đường 3,0m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base. Chiều dài tuyến L=25m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 700.000.000  đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 700.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Cống ruộng su và đường hai đầu cống thôn Tây Hóa.
2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cống hộp 3x4x5,6m thoát nước qua đường, kết cấu BTCT đặt trên nền đất tự nhiên. Gia cố mái ta luy nền đường và xây dựng đường bê tông hai đầu cống với tổng chiều dài khoảng 25,5m. Xây dựng đoạn kênh mương thủy lợi dẫn nước qua cống với tổng chiều dài khoảng 6,5m.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.100.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn.

4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó:
- Nguồn vốn ngân sách huyện: 1.000.000.000 đồng;

- Nguồn vốn ngân sách xã Mai Hóa: 100.000.000 đồng.

PHỤ LỤC 06
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê, tại Phụ lục số 52 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Cầu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong thị trấn cũng như nhân dân các vùng khác qua lại.

4. Quy mô đầu tư: Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15-24m, chiều dài tổng thể cầu 50m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 9.500.000.000  đồng.

Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 9.500.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

2. Mục tiêu đầu tư: Chuẩn bị mặt bằng sạch đảm bảo đủ điều kiện để xây dựng các trụ sở làm việc Công an các xã theo kế hoạch.
3. Quy mô đầu tư: Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật trụ sở công an các xã, trong đó: 
- Xã Châu Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.393m2; Xây dựng kè chắn đất.

- Xã Phong Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất với diện tích khoảng 830m2. 

- Xã Lâm Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất; San lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2.062m2.

- Xã Thanh Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, GPMB để giao đất và san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2;.

- Xã Cao Quảng: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính phục vụ giao đất và san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.500m2.

- Xã Đức Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính,  GPMB để giao đất và san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 1.959m2.

- Xã Ngư Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính; GPMB để giao đất;  San lấp mặt bằng và hhỗ trợ về đất, tài sản trên đất, kinh phí trồng rừng thay thế với diện tích khoảng 2000m2.

- Xã Sơn Hoá: Quy hoạch, trích đo, chỉnh lý địa chính, kinh phí phục vụ GPMB để giao đất và san lấp mặt bằng với diện tích khoảng 2.442m2.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.150.000.000  đồng.

Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: các xã Châu Hóa, Phong Hóa, Thanh Hóa, Lâm Hóa, Cao Quảng, Đức Hóa, Ngư Hóa, và Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.
PHỤ LỤC 07
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường Hoàng Sâm đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Trạm Thú Y, tại Phụ lục số 48  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
1. Tên dự án: Nâng cấp đường Hoàng Sâm đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Trạm Thú Y.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong thị trấn cũng như nhân dân các vùng khác qua lại.

4. Quy mô đầu tư: Đường giao thông cấp IV, chiều rộng nền đường theo hiện trạng, chiều rộng mặt đường 4,5m kết cấu mặt đường láng nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn. Chiều dài tuyến L=350m.
5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.500.000.000  đồng.

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện: 1.500.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.
II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê.

2. Tên chủ đầu tư: UBND thị trấn Đồng Lê.
3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trụ sở làm việc UBND thị trấn Đồng Lê, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân.
4. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà làm việc một cửa liên thông 2 tầng với quy mô cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng 250m2; tổng diện tích sàn khoảng 500m2.
5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.500.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách thị trấn Đồng Lê, trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 2.500.000.000 đồng;

- Nguồn vốn ngân sách thị trấn Đồng Lê: 1.000.000.000 đồng.
8. Địa điểm thực hiện dự án: TT Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.
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