## Thực hiện 2023
Phụ lục 01: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 1757 /BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Tuyên Hóa)
Đơn vị tính: Nghìn Đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | KH vốn năm 2023 | Đã giải ngân | Còn lại | Tỷ lệ (%) | #REF! | Ghi chú
C | ĐTC NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 36106000 | 20104338.919 | 16001661.081 | 55.6814
I | VỐN NS TẬP TRUNG |  |  | 21676000 | 11585645.419 | 9090354.581 | 53.4492 | #REF!
I.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  | 1000000 | 0 | 1000
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Tiểu học Văn Hóa | UBND Xã Văn Hóa |  | 80000 | 0 | 80000
2 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | UBND Xã Thanh Hóa |  | 90000 | 0 | 90000
3 | Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa, điểm trường Bản Chuối, xã Lâm Hóa | UBND Xã Lâm Hóa |  | 60000 | 0 | 60000
4 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1) | UBND Xã Cao Quảng |  | 50000 | 0 | 50000
5 | Cầu Ruộng Su thôn Tây Hóa | UBND Xã Mai Hóa |  | 40000 | 0 | 40000
6 | Đường nội đồng Phúc Tùng - Cồn Cam | UBND Xã Đức Hóa |  | 50000 | 0 | 50000
7 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | UBND xã Đồng Hóa |  | 40000 | 0 | 40000
8 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa |  | 40000 | 0 | 40000
9 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch | UBND Xã Thanh Thạch |  | 40000 | 0 | 40000
10 | Nâng cấp đường Hoàng Sâm đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Trạm Thú Y | UBND huyện |  | 50000 | 0 | 50000
11 | Cầu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê | UBND huyện |  | 90000 | 0 | 90000
12 | Đường Giao thông nông thôn từ xóm 1 Sảo Phong đi đồng Đội Vại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa |  | 60000 | 0 | 60000
13 | Đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa |  | 60000 | 0 | 60000
14 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa |  | 50000 | 0 | 50000
15 | Đường bê tông trung tâm xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa |  | 50000 | 0 | 50000
16 | Nâng cấp kênh mương Huyền Thủy | UBND xã Thạch Hóa |  | 50000 | 0 | 50000
17 | Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (Tầng 2) | UBND xã Hương Hóa |  | 60000 | 0 | 60000
18 | Nhà văn hóa thôn Bàu, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hóa |  | 40000 | 0 | 40000
I.2 | Thực hiện dự án |  |  | 20676000 | 11585645.419 | 9090354.581 | 56.0343
1 | Nhà trực Trung đội dân quân cơ động huyện | BCH Quân sự huyện | 7004686 | 550000 | 522850 | 27150 | 95.0636 | #REF!
3 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa | UBND xã Thạch Hóa | 7942120 | 941321 | 941321 | 0 | 100 | #REF!
4 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường TH số 2 Đồng Lê | UBND thị trấn Đồng Lê | 8026977 | 3220000 | 1000000 | 2220000 | 31.0559 | #REF!
5 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa | 8023742 | 3400000 | 1363085 | 2036915 | 40.0907 | #REF!
6 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 8021618 | 2320000 | 1400000 | 920000 | 60.3448
8 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê | UBND thị trấn Đồng Lê | 7938693 | 591206 | 199658 | 391548 | 33.7713
9 | Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hóa | 7959460 | 250000 | 250000 | 0 | 100 | #REF!
10 | Nhà văn Hóa xã Sơn Hóa (giai đoạn 2, tầng 2) | UBND xã Sơn Hóa | 7934821 | 886774 | 886774 | 0 | 100
13 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lợi đi đường Trần Phú | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện | 8005508 | 950000 | 99717 | 850283 | 10.4965 | #REF!
14 | Đường nội thôn Tiền Phong xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa | 8017796 | 460000 | 270678 | 189322 | 58.843 | #REF!
15 | Đường từ xóm cây Lim đến xóm cây Trám thôn 3, xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 8006024 | 1103357 | 610000 | 493357 | 55.2858 | #REF!
16 | Đường giao thông nội đồng từ nhà anh Trường ra đồng Phooc, xã Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 8006816 | 852219 | 838895 | 13324 | 98.4366 | #REF!
17 | Nhà làm việc UBND xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa | 7940366 | 1000000 | 979371.419 | 20628.581 | 97.9371 | #REF!
18 | Nhà làm việc UBND xã Đồng Hóa tầng 2 (giai đoạn 2) | UBND xã Đồng Hóa | 7932790 | 650000 | 417430 | 232570 | 64.22 | #REF!
19 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa | 8010464 | 750000 | 750000 | 0 | 100 | #REF!
20 | Nhà làm việc xã Ngư Hóa (giai đoạn 2 tầng 2) | UBND xã Ngư Hóa | 8013666 | 1945000 | 1055866 | 889134 | 54.2862 | #REF!
23 | Phòng đa chức năng trường TH Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 8060331 | 406123 |  | 406123 | 0
24 | Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng trường THCS Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa |  | 400000 |  | 400000 | 0
II | VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 14430000 | 8518693.5 | 5911306.5 | 59.0346 | #REF!
1 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê | UBND Thị trấn Đồng Lê | 7938693 | 3323513 |  | 3323513 | 0 | #REF!
2 | Xây dựng Trường Mầm non Tân Thủy, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa | 7959462 | 1900000 | 1288010 | 611990 | 67.79
3 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường TH&THCS Ngư Hóa | UBND xã Ngư Hóa | 7934820 | 1300000 | 1300000 | 0 | 100
4 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | UBND Thị trấn Đồng Lê | 8026978 | 2490000 | 1090000 | 1400000 | 43.7751
5 | Đường nội đồng Đức Phú, xã Đức Hóa | UBND xã Đức Hóa | 7932791 | 474175 | 474175 | 0 | 100
6 | Đường và cầu Quảng Hòa - Hợp Tiến, xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng | 7932792 | 900000 | 720682 | 179318 | 80.0758
7 | Đường nối từ QL12A đến đường bê tông liên thôn Nam Sơn - Xuân Hóa, xã Mai Hóa | UBND xã Mai Hóa | 7983696 | 1097219 | 1035888 | 61331 | 94.4103
8 | Đường nội thôn Trung Làng đến chợ Vang, xã Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 7999656 | 1010000 | 931451 | 78549 | 92.2229
9 | Đường GTNT nội thôn Đồng Phú | UBND xã Đồng Hóa | 8006814 | 906733 | 650128 | 256605 | 71.7
10 | Xây dựng chợ trung tâm xã Hương Hóa | UBND xã Hương Hóa | 7940077 | 1028360 | 1028359.5 | 0 | 100

## KH ĐTC 2024
PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Tuyên Hóa)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KD-HT | Quyết định CTĐT/ Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2020 | Khối lượng thực hiện đến 31/12/2023 | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2023 | [6 empty] | Kế hoạch vốn năm 2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [13 empty] | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | [5 empty] | Trong đó: Ngân sách huyện
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Ngân sách huyện | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: vốn NS tỉnh |  |  |  |  | Giải ngân đến 30/6/2023 | Dự ước giải ngân đến 30/9/2023 | Tỷ lệ (%) | Dự ước giải ngân đến 31/01/2024
| NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |  |  |  | 112350 | 86585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10156 | 10156 | 14250 | 1906 | 0 | 222.6965 | 14250 | 10156 | 33073
A | VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TRONG NƯỚC |  |  |  | 47100 | 44135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2110 | 8060 | 371 | 0 | 64.2 | 8060 | 2110 | 20073
A.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư | [18 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000
A.2 | Vốn thực hiện dự án |  |  |  | 47100 | 44135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 2110 | 7060 | 371 | 0 | 64.2 | 7060 | 2110 | 19073
I | Lĩnh vực Quốc phòng |  |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 1550
1 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ | Xã Sơn Hóa | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 | 3500 | 3500 | [13 empty] | 950 |  |  |  | 950 |  | 1550 | UBND huyện Tuyên Hóa
II | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  |  | 19100 | 17975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 140 | 6210
1 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học Trường Mầm non Đồng Lê | TT Đồng Lê | 2023-2025 | 29/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 | 11000 | 11000 | [13 empty] | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  | 3950 | UBND huyện Tuyên Hóa
2 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | Xã Thanh Hóa | 2024-2025 | 28/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 | 6300 | 5600 | [11 empty] | 90 | 90 | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 1810 | UBND Xã Thanh Hóa
3 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1). | Xã Cao Quảng | 2024-2025 | 12/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 | 1800 | 1375 | [11 empty] | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 450 | UBND Xã Cao Quảng
III | Lĩnh vực Văn Hóa, Thông tin |  |  |  | 1700 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 40 | 770
1 | Nhà văn hóa thôn Bàu xã Tiến Hóa | Xã Tiến Hóa | 2024-2025 | 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 | 1700 | 960 | [11 empty] | 40 | 40 | 810 |  |  | 0 | 810 | 40 | 770 | UBND Xã Tiến Hóa
IV | Lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi |  |  |  | 8450 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 1500 | 371 | 0 | 64.2 | 1500 | 1760 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lợi đi đường Trần Phú | TT Đồng Lê | 2023-2024 | 2282/QĐ-UBND ngày 12/12/22 | 2000 | 2000 | [11 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |  | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND huyện Tuyên Hóa
2 | Đường nội thôn Tiền Phong xã Lê Hóa | Xã Lê Hóa | 2023-2024 | 2560QĐ-UBND ngày 31/12/22 | 850 | 850 | [11 empty] | 500 | 500 | 500 | 271 |  | 54.2 | 500 | 500 | 350 | UBND Xã Lê Hóa
3 | Cống ruộng su và đường hai đầu cống thôn Tây Hóa | Xã Mai Hóa | 2024 |  | 1100 | 1000 | [11 empty] | 40 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 960 | UBND Xã Mai Hóa
4 | Đường nội đồng Phúc Tùng - Cồn Cam | Xã Đức Hóa | 2024 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 1100 | 1100 | [11 empty] | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 1050 | UBND Xã Đức Hóa
5 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | Xã Đồng Hóa | 2024-2025 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 750 | 750 | [11 empty] | 40 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 360 | UBND xã Đồng Hóa
6 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | Xã Kim Hóa | 2024-2025 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 750 | 750 | [11 empty] | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 360 | UBND xã Kim Hóa
7 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch | Xã Thanh Thạch | 2024 | 12/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 | 600 | 600 | [11 empty] | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 560 | UBND Xã Thanh Thạch
8 | Nâng cấp kênh mương Huyền Thủy | Xã Thạch Hóa | 2024-2025 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 1300 | 1300 | [11 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 50 | 650 | UBND xã Thạch Hóa
V | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  |  | 7350 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2030
1 | Trụ sở làm việc UBND xã Hương Hóa (Tầng 2) | Xã Hương Hóa | 2024-2025 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 1850 | 1850 | [11 empty] | 60 | 60 | [5 empty] | 60 | 740 | UBND xã Hương Hóa
2 | Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa | Xã Lâm Hóa | 2024-2025 |  | 2000 | 2000 | [11 empty] | 60 | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 940 | UBND Xã Lâm Hóa
3 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | TT Đồng Lê | 2024-2025 |  | 3500 | 2500 | [11 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 350 | UBND TT Đồng Lê
VI | Lĩnh vực môi trường |  |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3223
1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa (giai đoạn 1) | Xã Tiến Hóa | 2023-2024 | 16/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 | 7000 | 7000 | [13 empty] | 1800 |  |  | 0 | 1800 |  | 3223 | UBND huyện Tuyên Hóa
B | VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 65250 | 42450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046 | 8046 | 6190 | 1535 | 0 | 158.4965 | 6190 | 8046 | 13000
I | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  |  | 22900 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7026 | 7026 | 4590 | 449 | 0 | 22.7465 | 4590 | 7026 | 5260
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thuận Hóa | Xã Thuận Hóa | 2023-2025 | 626/QĐ-UBND ngày 17.4.2023 | 7000 | 6500 | [11 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 292 |  | 8.3429 | 3500 | 3500 | 2000 | UBND Xã Thuận Hóa
2 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | TT Đồng Lê | 2023-2025 | 548/QĐ-UBND ngày 4.4.2023 | 4600 | 4400 | [11 empty] | 2590 | 2590 | 1090 | 157 |  | 14.4037 | 1090 | 2590 | 300 | UBND TT Đồng Lê
3 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa | Xã Văn Hóa | 2024-2025 |  | 3450 | 3000 | [11 empty] | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 1120 | UBND Xã Văn Hóa
4 | Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Châu Hóa | Xã Châu Hóa | 2023-2025 | 12/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 | 4800 | 2800 | [11 empty] | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 0 | 400 | 546 | UBND Xã Châu Hóa
5 | Phòng đa chức năng Trường TH Châu Hóa | Xã Châu Hóa | 2023-2024 | 12/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 | 1150 | 1050 | [11 empty] | 406 | 406 | [5 empty] | 406 | 644 | UBND Xã Châu Hóa
6 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1) | Xã Kim Hóa | 2024-2025 |  | 1900 | 1600 | [11 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 650 | UBND xã Kim Hóa
II | Lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi |  |  |  | 33000 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Giao thông nông thôn từ xóm 1 Sảo Phong đi đồng Đội Vại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | Xã Phong Hóa | 2024-2025 | 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 | 1800 | 1550 | [11 empty] | 60 | 60 | [5 empty] | 60 | 740 | UBND xã Phong Hóa
2 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | Xã Sơn Hóa | 2024-2025 |  | 1900 | 1900 | [11 empty] | 60 | 60 | [5 empty] | 60 | 940 | UBND xã Sơn Hóa
3 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Giai đoạn 1) | Xã Châu Hóa | 2023-2024 | 03/NQ-HĐND ngày 09/01/2023 | 28000 | 10000 | [19 empty] | 1810 | UBND huyện Tuyên Hóa
4 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | Xã Lê Hóa | 2024-2025 | 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 1300 | 1300 | [11 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 750 | UBND xã Lê Hóa
III | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  |  | 5200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 800 | 543 | 0 | 67.875 | 800 | 850 | 1700
1 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thanh Hóa | Xã Thanh Hóa | 2023-2024 | 2548/QĐ-UBND ngày 31.12.22 | 1700 | 1700 | [11 empty] | 800 | 800 | 800 | 543 |  | 67.875 | 800 | 800 | 900 | UBND xã Thanh Hóa
2 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | TT Đồng Lê | 2024-2025 |  | 3500 | 2500 | [11 empty] | 50 | 50 | [5 empty] | 50 | 800 | UBND TT Đồng Lê
IV | Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch |  |  |  | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 543 | 0 | 67.875 | 800 | 0 | 1800
1 | Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | Các xã | 2024-2025 |  | 4150 | 4150 | [13 empty] | 800 | 543 |  | 67.875 | 800 |  | 1800 | UBND huyện Tuyên Hóa

## Sheet1
Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa