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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TUYÊN HÓA


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     Số:           /NQ-HĐND
                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2024
DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiến Hoá tại phụ lục số 18 Nghị quyết số 33/NQ-HDND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa;
Căn cứ Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2);
Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2);
Xét Tờ trình số 2051/TTr-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) (Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo);
2. Dự án: Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) (Chi tiết có phụ lục 02 kèm theo);
3. Dự án: Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiến Hoá (Chi tiết có phụ lục 03 kèm theo).
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại các Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 31/01/2024; 19/NQ-HĐND ngày 24/7/2023; 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
         Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày …../12/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh ;                        (Báo cáo)
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT HĐND, UBND, UBMT huyện;                                                        

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                    

- TT HĐND, UBND xã Hương Hóa, Tiến Hóa; BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                   
	CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Chuyên  


 - Phụ lục Báo cáo
PHỤ LỤC 01
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        /12/2024 của HĐND huyện)

I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT


1. Tên dự án: Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho việc đi lại của nhân dân, kết nối các khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
4. Quy mô đầu tư:
Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến khoảng 3.500m. Điểm đầu nối tiếp với tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê (giai đoạn 1), điểm cuối giao với đường bê tông hiện trạng thuộc địa phận xã Thạch Hóa (Nam Hóa cũ).
Quy mô mặt cắt ngang dự kiến: Bề rộng nền đường: Bnền=7,5m; Bề rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m; Bề rộng lề đường: Blề = 2x1,0m =2,0m.

Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường cấp cao A1, A2.

Các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế và các tiêu chuẩn hiện hành.
5. Nhóm dự án: Nhóm B
6. Tổng mức đầu tư: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Hóa và xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2023-2024.
II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.
PHỤ LỤC 02
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND huyện Tuyên Hóa

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        /12/2024 của HĐND huyện)

I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2).
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuyên Hóa.
3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, giảm thiểu xâm thực; đảm bảo lưu thông dòng chảy và an toàn cho các hộ dân trong khu vực để người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

4. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến kè gia cố với tổng chiều dài khoảng 350m, hệ số mái gia cố m=1,5. Kết cấu mái kè bằng đá hộc xếp khan đày 30cm trong hệ khung dầm bê tông cốt thép M250; chân khay kết cấu bê tông M200 và gia cố rọ đá hộ chân khay đảm bảo ổn định.

- Bố trí hệ thống rãnh thoát tiêu nước mặt cho khu vực phía sau trụ sở UBND xã Hương Hóa; bố trí cống tiêu nối tiếp rãnh thoát ra khe suối Rào Bội.
5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn).
7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn).
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.
II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.
PHỤ LỤC 03
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Nhà văn hoá thôn Bàu, xã Tiến Hoá tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/9/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày        /12/2024 của HĐND huyện)

I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà văn hóa với quy mô cấp III, 1 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 312m2, diện tích sử dụng khoảng 215,3m2.
2. Tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).
3. Cơ cấu nguồn vốn: 

Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 960.000.000 đồng; vốn ngân sách xã: 740.000.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025.
II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Quy mô đầu tư:

Xây dựng nhà văn hóa với quy mô cấp III, 02 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 315m2, diện tích sử dụng khoảng 290m2.

2. Tổng mức đầu tư: 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

3. Cơ cấu nguồn vốn: 

Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 960.000.000 đồng; vốn ngân sách xã: 1.340.000.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.
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