## Thực hiện 2024
Phụ lục 01: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 2058 /BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuyên Hóa)
Đơn vị tính: Nghìn Đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | KH vốn năm 2024 | Đã giải ngân | Còn lại | Tỷ lệ (%) | #REF! | Ghi chú
| ĐTC NGÂN SÁCH HUYỆN |  |  | 128318000 | 74888286.471 | 52429713.529 | 58.3615
I | VỐN NS TẬP TRUNG |  |  | 20073000 | 12802484.181 | 6270515.819 | 63.7796 | #REF!
I.1 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  |  | 1000000 | 0 | 1000 | 0
1 | Nhà văn hóa thôn Đông Tân, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hoá |  | 120000 |  |  | 0
2 | Đường nội thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng | UBND xã Cao Quảng |  | 100000 |  |  | 0
3 | Đường nội thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hoá |  | 100000 |  |  | 0
4 | Bê tông hóa đoạn từ Lý Thường Kiệt vào đường phụ cận xã Lê Hóa | UBND huyện Tuyên Hoá |  | 200000 |  |  | 0
5 | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa | UBND huyện Tuyên Hoá |  | 250000 |  |  | 0
6 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thuận Hóa | UBND Xã Thuận Hóa |  | 120000 |  |  | 0
7 | Đường liên thôn Đức Phú 4 - Cồn Cam, xã Đức Hóa | UBND xã Đức Hoá |  | 110000 |  |  | 0
I.2 | Thực hiện dự án |  |  | 19073000 | 12802484.181 | 6270515.819 | 67.1236
1 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ | BCH Quân sự huyện |  | 1550000 | 1547537 | 2463 | 99.8411
2 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học Trường Mầm non Đồng Lê | UBND huyện Tuyên Hóa |  | 3950000 | 3950000 |  | 100
4 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa (giai đoạn 1) | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 3223000 | 568452 | 2654548 | 17.6374
5 | Nâng cấp đường Ngô Quyền đoạn từ đường Lê Lợi đi đường Trần Phú | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 936127 | 936127 |  | 100
6 | Đường nội thôn Tiền Phong xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa |  | 312289 | 312289 |  | 100
7 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | UBND Xã Thanh Hóa |  | 1810000 | 250543 | 1559457 | 13.8422
8 | Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa | UBND Xã Lâm Hóa |  | 940000 | 940000 |  | 100
9 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1) | UBND Xã Cao Quảng |  | 450000 | 104178 | 345822 | 23.1507
10 | Cống ruộng su và đường hai đầu cống thôn Tây Hóa | UBND Xã Mai Hóa |  | 960000 | 960000 |  | 100
11 | Đường nội đồng Phúc Tùng - Cồn Cam | UBND Xã Đức Hóa |  | 1017787.181 | 1017787.181 |  | 100
12 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | UBND xã Đồng Hóa |  | 360000 | 328784 | 31216 | 91.3289
13 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hóa |  | 360000 | 360000 |  | 100
14 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch | UBND Xã Thanh Thạch |  | 526787 | 526787 |  | 100
15 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | UBND thị trấn Đồng Lê |  | 350000 | 350000 |  | 100
16 | Nâng cấp kênh mương Huyền Thủy | UBND xã Thạch Hóa |  | 950390 | 650000 | 300390 | 68.393
17 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng trường Tiểu học Hương Hóa | UBND xã Hương Hóa |  | 740000 |  | 740000 | 0
18 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (giai đoạn 1) | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 636619.819 |  | 636619.819 | 0
II | VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 14245000 | 8190802.29 | 6054197.71 | 57.4995 | #REF!
1 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thuận Hóa | UBND xã Thuận Hóa |  | 2000000 | 1250000 | 750000 | 62.5
2 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | UBND Thị trấn Đồng Lê |  | 300000 | 300000 | 0 | 100
3 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa | UBND Xã Văn Hóa |  | 1120000 | 115761 | 1004239 | 10.3358
4 | Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng trường THCS Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa |  | 546000 | 282485 | 263515 | 51.7372
5 | Phòng đa chức năng trường TH Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa |  | 644000 | 644000 | 0 | 100
6 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1) | UBND xã Kim Hóa |  | 650000 | 650000 | 0 | 100
7 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (giai đoạn 1) | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện |  | 1810000 | 1000000 | 810000 | 55.2486
8 | Đường Giao thông nông thôn từ xóm 1 Sảo Phong đi đồng Đội Vại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | UBND xã Phong Hóa |  | 740000 | 740000 | 0 | 100
9 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa |  | 940000 | 500000 | 440000 | 53.1915
10 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | UBND xã Lê Hóa |  | 750000 | 300000 | 450000 | 40
11 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa |  | 900000 | 863556.29 | 36443.71 | 95.9507
12 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | UBND Thị trấn Đồng Lê |  | 800000 | 300000 | 500000 | 37.5
13 | Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | UBND huyện |  | 1800000 |  | 1800000 | 0
14 | Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tiểu khu | UBND các xã, TT |  | 1245000 | 1245000 | 0 | 100
III | BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS TỈNH |  |  | 94000000 | 53895000 | 40105000 | 57.3351
1 | Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) | UBND huyện |  | 80000000 | 44766000 | 35234000 | 55.9575
2 | Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị phía Tây Nam thị trấn Đồng Lê | UBND huyện |  | 7000000 | 5800000 | 1200000 | 82.8571
3 | Kè Rào Bội, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 2) | UBND huyện |  | 7000000 | 3329000 | 3671000 | 47.5571

## KH ĐTC 2025
PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 2058 /BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Tuyên Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Dự kiến TMĐT |  | Khối lượng thực hiện đến 31/12/2024 | Lũy kế vốn bố trí hết năm 2024 |  | Số vốn phân bổ năm 2025 | Chủ đầu tư | Ghi chú
[7 empty] | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NS huyện
|  |  |  | Tổng tất cả các nguồn vốn | Trong đó: ĐTC NS huyện
| NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |  |  | 169350 | 121696 | 101977 | 97986 | 59349 | 37676
| VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG TRONG NƯỚC |  |  | 53600 | 49085 | 18400 | 19290 | 19290 | 20066
I | Lĩnh vực Quốc phòng |  |  | 3500 | 3500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1950
1 | Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ | Xã Sơn Hóa | 2024-2025 | 3500 | 3500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1950 | UBND huyện
II | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  | 31400 | 29325 | 13850 | 13850 | 13850 | 10726
1 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | Xã Thanh Hóa | 2024-2025 | 6300 | 5600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | UBND Xã Thanh Hóa
2 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1). | Xã Cao Quảng | 2024-2025 | 1800 | 1375 | 500 | 500 | 500 | 875 | UBND Xã Cao Quảng
3 | Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học Trường Mầm non Đồng Lê | Thị trấn Đồng Lê | 2023-2025 | 11000 | 11000 | 3950 | 3950 | 3950 | 4001 | UBND huyện
4 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường TH&THCS Văn Hóa | Xã Văn Hóa | 2024-2025 | 3450 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | UBND Xã Văn Hóa
5 | Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng Trường tiểu học Hương Hóa (giai đoạn 1, tầng 1) | Xã Hương Hóa | 2024-2025 | 1850 | 1850 | 800 | 800 | 800 | 1050 | UBND xã Hương Hóa
6 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường Mầm non Thuận Hóa | Xã Thuận Hóa | 2023-2025 | 7000 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 1000 | UBND Xã Thuận Hóa
III | Lĩnh vực Văn Hóa, Thông tin |  |  | 3400 | 1960 | 0 | 120 | 120 | 1410
1 | Nhà văn hóa thôn Bàu xã Tiến Hóa | Xã Tiến Hóa | 2024-2025 | 1700 | 960 |  |  |  | 810 | UBND Xã Tiến Hóa
2 | Nhà văn hóa thôn Đông Tân xã Tiến Hóa | Xã Tiến Hóa | 2025 | 1700 | 1000 |  | 120 | 120 | 600 | UBND Xã Tiến Hóa
IV | Lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi |  |  | 8150 | 8150 | 800 | 1450 | 1450 | 3050 | 0
1 | Đường GTNT thôn Đại Sơn | Xã Đồng Hóa | 2024-2025 | 750 | 750 | 400 | 400 | 400 | 350 | UBND xã Đồng Hóa
2 | Đường bê tông từ nhà ông Toán đến nhà ông Vỵ thôn Kim Ninh, xã Kim Hóa | Xã Kim Hóa | 2024-2025 | 750 | 750 | 400 | 400 | 400 | 350 | UBND xã Kim Hóa
3 | Đường nội thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng | Xã Cao Quảng | 2025 | 800 | 800 |  | 100 | 100 | 300 | UBND xã Cao Quảng
4 | Đường nội thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa | Xã Sơn Hóa | 2025 | 950 | 950 |  | 100 | 100 | 400 | UBND xã Sơn Hoá
5 | Bê tông hóa đoạn từ Lý Thường Kiệt vào đường phụ cận xã Lê Hóa | Thị trấn Đồng Lê | 2025 | 1100 | 1100 |  | 200 | 200 | 400 | UBND huyện Tuyên Hoá
6 | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi thôn Yên Xuân, xã Lê Hóa | Thị trấn Đồng Lê | 2025 | 3800 | 3800 |  | 250 | 250 | 1250 | UBND huyện Tuyên Hoá
V | Lĩnh vực quản lý nhà nước |  |  | 7150 | 6150 | 2200 | 2320 | 2320 | 2930
1 | Cải tạo, sửa chữa hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã Lâm Hóa | Xã Lâm Hóa | 2024-2025 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | UBND Xã Lâm Hóa
2 | Nhà làm việc 6 phòng UBND xã Thuận Hóa | Xã Thuận Hóa | 2025 | 1650 | 1650 |  | 120 | 120 | 630
3 | Nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê | Thị trấn Đồng Lê | 2024-2025 | 3500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | UBND TT Đồng Lê
B | VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  | 115750 | 72611 | 83577 | 78696 | 40059 | 17610
I | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo |  |  | 46959 | 30708 | 33668 | 32524 | 20525 | 8036
1 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng trường THCS Đồng Lê | Thị trấn Đồng Lê | 2023-2025 | 4600 | 4400 | 2890 | 2890 | 2890 | 1510 | UBND TT Đồng Lê
2 | Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Trường tiểu học Kim Lũ (giai đoạn 1) | Xã Kim Hóa | 2024-2025 | 1900 | 1600 | 700 | 700 | 700 | 500 | UBND xã Kim Hóa
3 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Châu Hóa | Xã Châu Hóa | 2023-2025 | 3201 | 2900 | 2400 | 2400 | 2400 | 500 | UBND Xã Châu Hóa
4 | Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lê | Thị trấn Đồng Lê | 2021-2025 | 11608 | 6608 | 11608 | 10464 | 5464 | 1144 | UBND huyện
5 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lê | Thị trấn Đồng Lê | 2021-2025 | 20850 | 12400 | 15124 | 15124 | 8125 | 2528 | UBND TT Đồng Lê
6 | Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Châu Hóa | Xã Châu Hóa | 2023-2025 | 4800 | 2800 | 946 | 946 | 946 | 1854 | UBND Xã Châu Hóa
II | Lĩnh vực Giao thông - Thủy lợi |  |  | 54309 | 27421 | 48109 | 41150 | 14512 | 5464
1 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa (giai đoạn 1) | Xã Châu Hóa | 2023-2025 | 26871 | 8871 | 26871 | 20616 | 2616 | 1000 | UBND huyện
2 | Đường Giao thông nông thôn từ xóm 1 Sảo Phong đi đồng Đội Vại thôn Minh Cầm Nội, xã Phong Hóa | Xã Phong Hóa | 2024-2025 | 1800 | 1550 | 800 | 800 | 800 | 750 | UBND xã Phong Hóa
3 | Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tam Đa, xã Sơn Hóa | Xã Sơn Hóa | 2024-2025 | 1900 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | UBND xã Sơn Hóa
4 | Đường nội thôn Quảng Hóa xã Lê Hóa | Xã Lê Hóa | 2024-2025 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | 800 | 500 | UBND xã Lê Hóa
5 | Hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa | Thị trấn Đồng Lê | 2023-2025 | 14138 | 10000 | 14138 | 13324 | 9186 | 814 | UBND huyện
6 | Kè Rào Bội, xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá (giai đoạn 2) | Xã Hương Hóa | 2024-2025 | 7000 | 2500 | 4500 | 4500 |  | 1000 | UBND huyện
7 | Đường liên thôn Đức Phú 4 - Cồn Cam, xã Đức Hóa | Xã Đức Hoá | 2025 | 1300 | 1300 |  | 110 | 110 | 500 | UBND xã Đức Hoá
III | Lĩnh vực Văn Hóa, Thông tin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610
1 | Hỗ trợ xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tiểu khu | Huyện Tuyên Hoá | 2024-2025 | [5 empty] | 1610 | Phân bổ sau
IV | Lĩnh vực môi trường |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 3222 | 3222 | 500
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa (giai đoạn 1) | Xã Tiến Hóa | 2023-2025 | 7000 | 7000 |  | 3222 | 3222 | 500
IV | Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch |  |  | 7482 | 7482 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000
1 | Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỷ thuật để xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | Các xã | 2024-2025 | 7482 | 7482 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | UBND huyện

## Sheet1
Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa