| UBND HUYỆN TUYÊN HÓA TỔ CTTK ĐỀ ÁN 06 Số: /BC-TCTTKĐA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Hóa, ngày tháng năm 2024 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” quý I/2024 và nhiệm vụ

thời gian tới trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

I. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Tổ CTTK ĐA 06 của tỉnh, các sở, ngành, Tổ CTTK ĐA 06 huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra. Cụ thể:

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổ CTTK ĐA 06 của tỉnh, các bộ chuyên ngành về triển khai Đề án 06, đặc biệt là Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2024 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024;Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/3/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/02/2024 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/4/2024 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

- Bám sát các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/02/2024 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024 đảm bảo đầy đủ nhiệm vụ, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian triển khai, thời hạn hoàn thành. Đến nay, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị, địa phương  mình.

- Công an huyện đã phát huy tốt vai trò của Cơ quan thường trực Tổ CTTK ĐA 06 huyện, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, phát huy tính gương mẫu, đi đầu, bám sát các văn bản chỉ đạo, các nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện như: phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 06 năm 2023 và sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện; tham mưu xây dựng Chỉ thị, Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đề xuất bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2024; phối hợp với ngành Ngân hàng rà soát sản phẩm vay tín chấp ứng dụng tiện ích Đề án 06, phục vụ an sinh xã hội, giảm tệ nạn tín dụng đen.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ Đề án 06 và tích cực phối hợp với Công an huyện cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ đã đề ra.

- Phòng Lao động - Thương binh tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa; tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2025.

- Bảo hiểm xã hội huyện triển khai các phương án thực hiện vận động người dân hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Ngành y tế triển khai Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin sức khỏe của người dân để nhập vào phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử.

2. Về công tác tuyên truyền trong thực hiện Đề án 06

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh các biện pháp truyền thông về những tiện ích của Đề án 06 với các hình thức như: Sử dụng trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, nền tảng mạng xã hội; phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh. Công an huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn Hóa - Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng 01 tin với nội dung “Công an huyện Tuyên Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID”.

- Đẩy mạnh truyền thông, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ để vận động, hướng dẫn công dân sử dụng Dịch vụ công, các tiện ích của ứng dụng VNeID và Đề án 06, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền tiện ích của 09 dịch vụ, tiện ích trên tài khoản định danh điện tử mức 1 và 16 dịch vụ, tiện ích tích hợp trên tài khoản định danh mức 2 trênứng dụng VneID. Tuyên truyền, hướng dẫn 02 nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06. Chỉ đạo Công an cấp xã tăng cường phối hợp với bộ phận một cửa cấp xã để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông đảm bảo đúng thành phần hồ sơ TTHC cư trú.

- UBND xã, thị trấn đã bố trí các điểm hướng dẫn sử dụng tiện ích Đề án 06 như: hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT); sử dụng các DVC trực tuyến, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông của Đề án 06; đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng thẻ Căn cước công dân (CCCD); thông báo lưu trú trực tuyến; phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự và tin báo, tố giác tội phạm... tại bộ phận giao dịch một cửa, phòng tiếp công dân, phòng trực ban Công an cấp xã.

3. Kết quả triển khai DVC (số liệu từ 16/12/2023 đến 15/4/2024)

3.1. Cổng DVC của tỉnh, số hóa hồ sơ

- Trong kỳ, đã tiếp nhận, giải quyết được 1604/1779 hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (đạt tỷ lệ 90,16%). Trong đó, cấp huyện 248/342 hồ sơ, đạt 72,51%, cấp xã 1356/1437, đạt 94,36%.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ kết quả thủ tục hành chính: Trong kỳ, cấp huyện đã thực hiện số hoá 506/506 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; cấp xã thực hiện số hoá 2432/2514 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,74%.

3.2.Việc tổ chức thực hiện 25 DVC thiết yếu theo Đề án 06

- Đến nay, huyện đã thực hiện được 17/25 DVC thiết yếu thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của Đề án 06.Trong kỳ, toàn huyện đã tiếp nhận được5.113hồ sơ trực tuyến trên tổng số 6.131hồ sơ tiếp nhận, giải quyết (đạt tỷ lệ 83,39%). Trong đó, có 10/17 DVC có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%.

- Kết quả thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi:424 hồ sơ. Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng: 127 hồ sơ

- Việc tổ chức thực hiện 28 DVC theo QĐ 422/QĐ-TTg: Bám sát lộ trình và hướng dẫn của các sở, ngành, lĩnh vực, đến nay huyện đã thực hiện 04/28 DVC (Xác nhận thông tin về cư trú; Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và Đăng ký thuế; Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế;Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất). Trong kỳ đã tiếp nhận 876 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 1248 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết (đạt 70,19%). Trong đó, có 03/04 DVC có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%

4. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

-  Lĩnh vực y tế: Toàn huyện có 22/22 cơ sở KCB triển khai tiếp đón người bệnh đăng ký vào KCB BHYT bằng CCCD, ứng dụng VNeID đạt tỷ lệ 100%. Số lượt tiếp đón là 42.626 lượt. Số lượt tiếp đón thành công là 31.554 lượt.Tỷ lệ tiếp đón thành công đạt 74,03%.Đã liên thông 207 giấy khám sức khỏe lái xe; 290 giấy chứng sinh; Bệnh viện đa khoa huyện đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt từ 01/4/2024.

# - Lĩnh vực BHXH: Triển khai tích hợp thông tin thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư: Toàn huyện có 55.735 thẻ BHYT đã được đồng bộ, tích hợp thành công thông tin vào CSDLQG về dân cư trên tổng số 56.060 người tham gia BHXH, BHYT, đạt tỷ lệ 99,44%. (còn 312 người chưa được đồng bộ, trong đó 286 người chưa có CCCD).

Giá trị mang lại: Công dân giảm bớt giấy tờ phải mang theo khi thực hiện khám chữa bệnh BHYT, giảm thời gian, nhân lực xử lý công việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo công bằng trong tiếp đón khám, chữa bệnh.Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đi đăng ký khai sinh, cấp đổi giấy phép lái xe.

- Lĩnh vực An sinh xã hội: Trong quý I/2024 đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã, bưu điện rà soát nhu cầu các đối tượng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Cụ thể: Tổng số đối tượng rà soát: 3.995 người, nhu cầu đăng ký là 188 người; hiện tại đã có 16 đối tượng được thực hiện chi trả không dùng tiền mặt (Mai Hóa: 2; Đức Hóa: 1; thị trấn Đồng Lê: 4, Kim Hóa: 1; Lê Hóa: 4; Phong Hóa: 4).Đã hoàn thành chuẩn hóa Dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cơ bản sạch và đồng bộ hóa được cập nhật đầy đủ CCCD/MĐD.

- Công an huyện đẩy mạnh triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM, hiện tại có 14/14 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, nhà trọ) đã triển khai; tiếp nhận45tin an ninh trật tự, tố giác tin báo về tội phạm trên hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có 08 tin tiếp nhận từ VneID, chiếm tỷ lệ 15,56%.

Giá trị mang lại:Cắt giảm thời gian, quy trình, giấy tờ khi làm thủ tục thông báo lưu trú. Việc gửi tin báo liên quan đến an ninh trật tự, tố giác tội phạm được bảo mật, rút ngắn thời gian vì công dân không phải đến trực tiếp cơ quan Công an. Việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác của cơ quan Công an được giám sát, đảm bảo đúng quy trình bởi hệ thống phần mềm của Bộ Công an.

5.Nhóm phục vụ phát triển công dân số

- Công tác cấp CCCD gắn chip: Công an huyện duy trì kết quả đã đạt được, đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cấp CCCD gắn chip. Trong kỳ tiếp nhận 1615hồ sơ CCCD. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cấp thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024.

- Đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT:Công an huyện tiếp tục thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho công dân trên địa bàn. Trong kỳ đã thu nhận 1668tài khoản ĐDĐT.

- Hiện nay Công an huyện đã thu nhận 39.374 tài khoản định danh điện tử, trong đó 10.735 tài khoản định danh mức điện tử 1; 28.639 tài khoản định danh điện tử mức 2. Đã kích 33.550 tài khoản định danh điện tử, còn 5.834 tài khoản chưa được kích hoạt, trong đó có 3.321 tài khoản không thể kích hoạt (lý do: không liên lạc được: 1.000, sai số điện thoại: 613, đi làm ăn xa: 506, đi nước ngoài: 577, thi hành án và đi NVQS: 05, lý do khác: 620).

6. Về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

- Về tạo lập, làm sạch, kết nối dữ liệu phục vụ Đề án 06:

+ Công an huyện, Công an cấp xã tích cực, chủ động trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư, duy trì, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, đáp ứng yêu cầu của Đề án 06. Phối hợp với các đơn vị thực hiện số hóa dữ liệu chuyên ngành như: thông tin hội viên thuộc các hội, đoàn thể (đã nhập 24.955thông tin hội viên); dữ liệu sổ hộ tịch (đã hoàn thành); dữ liệu người có công (đã nhập 1.237dữ liệu).Làm sạch thông tin BHXH, thuế, tư pháp, người lao động, dữ liệu nhà mạng... theo hướng dẫn của Bộ Công an. Hoàn thành các  hạng mục làm sạch, cập nhật dữ liệu dân cư.Hiện nay đang triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu phương tiện trên Cơ sở DLQG về DC (đã cập nhật 1713/7092 hồ sơ, đạt 24,1%).

+Phòng Tư pháp đã hướng dẫn công chức tư pháp cấp xã phối hợp với Công an cấp xã thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch tại 19/19xã, thị trấn với 78,890 hồ sơ, đạt 100%. Hoàn thành số hóa dữ liệu sổ hộ tịch thuộc 04/08 huyện còn lại trên hệ thống CSDLQG về dân cư.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành kết nối CSDL của huyện và 19 xã, thị trấn, thông qua HTTT đất đai cấp tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với CSDLQG về dân cư. Xây dựng, phối hợp triển khai nền tảng bản đồ số của tỉnh phục vụ phát triển, ứng dụng các HTTT, CSDL chuyên ngành, CSDL dùng chung và dịch vụ đô thị thông minh trên nền thông tin địa lý (GIS).

+ Phòng Nội vụ đã đã tổ chức cập nhật 1992/2019 hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức và được kết nối, chia sẻ với CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (đạt tỷ lệ 98,66%). Bên cạnh đó, triển khai CSDL chấm điểm Cải cách hành chính, CSDL công tác Thi đua, khen thưởng; CSDL hồ sơ tài liệu lưu trữ lịch sử.

+ Ngành Y tế tiếp tục triển khai ứng dụng các nền tảng số, HTTT, CSDL dùng chung, chuyên ngành. Liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT của BHXH Việt Nam phục vụ giải quyết TTHC. Số hóa dữ liệu tiêm chủng.

+ BHXH huyện chủ trì đồng bộ, xác thực thành công 55.735/56.060thẻ BHYT với CSDLQG về dân cư (đạt tỷ lệ 99,44%) phục vụ khám, chữa bệnh BHYT sử dụng thẻ CCCD, VNeID.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các phần mềm quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản; quản lý đối tượng người có công; quản lý đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ; quản lý thông tin trẻ em cơ sở; quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; nhóm TTHC liên thông về giải quyết trợ cấp mai táng phí khi người có công với Cách mạng từ trần.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo cập nhật, khai thác hiệu quả CSDL chuyên ngành như: dữ liệu về trường, lớp, giáo viên, học sinh, kết quả học tập, cơ sở vật chất... phục vụ công tác quản lý, điều hành, thống kê, báo cáo; triển khai 02 quy trình dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong quản lí và cấp phát văn bằng, bản sao cho người dân.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai các hệ thống, phần mềm quản lý đầu tư công, quản lý Ngân sách - Kho bạc, quản lý mã quan hệ ngân sách, quản lý nguồn vốn, khai thác báo cáo quyết toán, quản lý tài sản, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách xã...

+ Các cơ quan, đơn vị khác của huyện tiếp tục xây dựng, nâng cấp hoặc nhận chuyển giao triển khai, duy trì ứng dụng các hệ thống phần mềm, CSDL chuyên ngành.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn đã từng bước nâng cao, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06.

- Công an huyện đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06. Vì vậy nhiều nhiệm vụđặt ra trong kỳ cơ bản đã hoàn thành.

- Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ triển khai nên nhiều nhiệm vụ đạt kết quả cao.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến vẫn còn hạn chế, còn tình trạng cán bộ, công chức làm thay thao tác trên DVC do công dân chưa tự thực hiện được. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ DVC thiết yếu ở một số lĩnh vực chưa cao. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương vẫn còn thấp. Còn xảy ra tình trạng quá thời hạn giải quyết TTHC. Việc thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt được còn thấp.

3. Một số khó khăn, vướng mắc

- Hiện nay, việc triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc làm chậm tiến độ của Đề án 06 trên địa bàn, như: một số DVC tỷ lệ còn thấp, việc xây dựng được các mô hình theo KH 179/KH-TCTTKĐA còn chậm.

- Về dịch vụ công trực đã thực hiện và đạt được kết quả cao, tuy nhiên phần lớn cán bộ đang thực hiện thay người dân, người dân chưa tự thực hiện được các bước để nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó một số DVC, TTHC thiết yếu dù đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhưng chưa được công dân sử dụng do công dân chưa có nhu cầu thực hiện; khả năng tự thực hiện DVC trực tuyến của công dân vẫn còn hạn chế. Do đó cán bộ tiệp dân phải dành nhiều thời gian để hỗ trợ, thậm chí làm thay cho công dân.

- Việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ rà soát, vận động đối tượng tại địa bàn cơ sở còn gặp nhiều khó khăn vì hạn chế số lượng công chức văn hóa - xã hội cấp xã, nhiều đối tượng được chi trả còn bỡ ngỡ, chưa tự nguyện thực hiện thao tác rút tiền qua tài khoản, yêu cầu chi trả bằng tiền mặt. Việc ủy quyền chi trả ASXH không dùng tiền mặt còn tiềm ẩn một số rủi ro, dẫn đến có tâm lý e ngại, không muốn thực hiện.

- Công tác làm sạch, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành với CSDLQG về dân cư còn khó khăn do một số thông tin của công dân chưa thống nhất, chuẩn hóa trên các loại giấy tờ. Công an cấp xã có 01 bộ máy tính DLDC nhưng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, nên dễ xảy ra sự cố hư hỏng, cần phải sửa chữa làm chậm thời gian thực hiện…

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Công an huyện

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Cơ quan thường trực Tổ CTTK ĐA 06, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024.

- Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản ĐDĐT; chuẩn bị các điều kiện phục vụ thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước theo quy định Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024; tham mưu triển khai các tiện ích phục vụ công dân số theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổ CTTK ĐA 06 tỉnh, Công an tỉnh như: ứng dụng VNeID trong vay tín chấp, tài khoản an sinh xã hội... Đẩy mạnh triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

- Duy trì đạt từ 95% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; phối hợp với các cơ quan liên quan số hóa, xác thực dữ liệu chuyên ngành (dữ liệu ngành Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH, các hội, đoàn thể…); đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống.

- Đôn đốc triển khai Kế hoạch số 179/KH-TCTTKĐA của Tổ CTTK ĐA 06 tỉnh về triển khai các mô hình điểm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện; Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện đã và đang cung cấp sản phẩm vay vốn sử dụng VNeID xác thực thông tin khách hàng vay để tuyên truyền về tiện ích Đề án 06 trong lĩnh vực ngân hàng để triển khai tuyên truyền rộng rãi trong quý II/2024.

2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND cấp xã

- Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai, thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 25/3/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo;Chị thị số 02/CT-UBNDKế hoạch số 194/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án 06 năm 2024 trên địa bàn tỉnh; … Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024 của đơn vị, địa phương mình.

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về Đề án 06, tài khoản ĐDĐT (đặc biệt là 09 dịch vụ, tiện ích tích hợp trên tài khoản ĐDĐT mức 1 và 16 dịch vụ, tiện ích tích hợp trên tài khoản ĐDĐT mức 2 trên ứng dụng VNeID), CCCD gắn chip, nâng cao khả năng tự thực hiện DVC trực tuyến của công dân.

- Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành; làm sạch, kết nối với CSDLQG về dân cư theo hướng dẫn của Bộ chuyên ngành, phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu. Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến (đặc biệt là 53 DVC thiết yếu) và thanh toán trực tuyến. Kịp thời tham mưu công bố, công khai TTHC và hoàn thiện quy trình giải quyết các TTHC theo phạm vi, lĩnh vực.

- Phòng Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH huyện, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, triển khai thông suốt 02 nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06. Trong đó, cần tăng cường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ liên thông đúng thành phần, giảm tình trạng gửi sai thông tin, thành phần hồ sơ.

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện

Hoàn thiện, bổ sung các chức năng trên HTTT giải quyết TTHC (phiên bản mới) phục vụ tốt các nhiệm vụ: tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, cắt giảm thông tin phải kê khai, hồ sơ đính kèm; đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC trực tuyến theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tích hợp xác thực tập trung (SSO) thông qua Hệ thống định danh điện tử của Bộ Công an; kho dữ liệu điện tử về kết quả TTHC; kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC; đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa Phần mềm DVC liên thông của Bộ Công an với HTTT giải quyết TTHC của tỉnh để phục vụ công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông của Đề án 06.

4. Phòng Nội vụ

Chủ trì, đôn đốc hoàn thành cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức.

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Phối hợp với Công an huyện đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo các trường tiếp tục ứng dụng các phần mềm trong chuyển đổi số nhất là áp dụng hồ sơ điện tử và Thanh toán không dùng tiền mặt trong nhà trường.

7. Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện

- Nâng cao hiệu quả tiếp đón người bệnh đăng ký vào khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD, VNeID, trong đó, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tích cực phối hợp với BHXH tỉnh để làm sạch dữ liệu BHXH, đồng bộ với CSDLQG về dân cư. Phối hợp với BHXH tỉnh nâng cao hiệu quả mô hình điểm khám, chữa bệnh BHYT xác thực sinh trắc.

- Liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo tử phục vụ công dân thực hiện DVC trực tuyến. Hoàn thành việc số hóa, làm sạch dữ liệu tiêm chủng.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thu thập dữ liệu về người lao động, cập nhật vào CSDLQG về dân cư, phấn đấu hoàn thành trước tháng 8/2024.

- Chủ trì đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

- Khẩn trương phối hợp với cơ quan BHXH các cấp thực hiện rà soát, điều chỉnh thông tinngười tham gia BHYT thuộc đối tượng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (đối tượng bảo trợ xã hội, thân nhân người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo…) theo đúng thông tin trong CSDLQG về dân cư nhằm tích hợp, đồng bộ thông tin BHYT của các đối tượng này vào CSDLQG về dân cư, hoàn thành trong quý II/2024.

- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức ở địa phương thực hiện TTHC trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng theo quy trình liên thông để quá trình phối hợp giữa các ngành được thuận lợi, thông suốt.

9. BHXH huyện

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu để đồng bộ 100% dữ liệu BHYT với CSDLQG về dân cư.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

10. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện

- Chủ trì rà soát các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã và đang cung cấp sản phẩm vay vốn sử dụng VNeID xác thực thông tin khách hàng vay để phục vụ tuyên truyền về tiện ích Đề án 06 trong lĩnh vực ngân hàng trong quý II/2024.

11. UBND các xã, thị trấn

- Phối hợp triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, Tổ CTTK ĐA 06 huyện và các phòng, ban, ngành.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức Tư pháp, BHXH, Văn hóa - Xã hội và Công an xã tăng cường sự tham gia phối hợp trong hướng dẫn công dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông của Đề án 06, giảm tình trạng hồ sơ không hợp lệ./.

| Nơi nhận: - Các PCT UBND huyện; - Đ/c Trưởng Công an huyện; - Các thành viên Tổ CTTK ĐA 06 huyện; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; - Các cơ quan HCNN tỉnh đóng trên địa bàn; - UBND các xã, thị trấn; - VP HĐND&UBND huyện; - Lưu: VT, CAH. | TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Lê Nam Giang |
| --- | --- |

Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện.

Công an huyện đã xây dựng công văn số 761/CAH-QLHC ngày 19/3/2024 về việc đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID