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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN TUYÊN HÓA


         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
     Số:           /NQ-HĐND
                         Tuyên Hoá, ngày       tháng      năm 2023
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

KHÓA XX KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;


Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện;
Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày .../7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa. Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa, gồm: 

1. Dự án: Cầu và đường từ trường tiểu học số 1 Châu Hóa đi thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo).
2. Dự án: Đường vào xóm Quảng Văn thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng.(Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo).
3. Dự án: Đường từ nhà ông Sơn đến nhà Hằng Thu thôn 2, xã Thanh Thạch. (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo).
Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

         Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hoá khoá XX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày …/07/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Thường vụ Huyện uỷ (B/c);

- Tổ ĐBHĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- TT HĐND, UBND,UBMT huyện;                                                        

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                               

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;                                    

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                                   
	CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Chuyên  


PHỤ LỤC 01

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu và đường từ trường tiểu học số 1 Châu Hóa đi thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, tại Phụ lục số 30 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /07/2023 của HĐND huyện)


I.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Cầu và đường từ trường tiểu học số 1 Châu Hóa đi thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Châu Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng đường giao thông trong xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã và các nơi khác đến, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

4. Quy mô đầu tư: Đường GTNT cấp B; chiều rộng nền 5,0m; chiều rộng mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base hoặc cấp phối đá dăm tiêu chuẩn. Thoát nước qua đường bằng cống hộp BTCT; gia cố mái ta luy nền đường tại các vị trí xung yếu. Chiều dài tuyến L=450m.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.500.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện: 1.500.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH (GỒM 2 DỰ ÁN)

Dự án: Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Châu Hóa, cụ thể như sau: 
1. Tên dự án: Nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường THCS Châu Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Châu Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trường THCS Châu Hóa nhằm bố trí các phòng học và phòng học bộ môn và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà lớp học và phòng học bộ môn 2 tầng 6 phòng với quy mô công trình cấp III. Tổng diện tích xây dựng khoảng 405m2; Tổng diện tích sàn khoảng 803m2 (tầng 01: 405m2, tầng 02: 398m2).

5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.800.000.000 đồng.
Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn./.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 2.800.000.000 đồng.
- Nguồn vốn ngân sách xã Châu Hóa: 2.000.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

Dự án: Phòng đa chức năng Trường TH Châu Hóa, cụ thể như sau: 
1. Tên dự án: Phòng đa chức năng Trường TH Châu Hóa.

2. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Châu Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất nhằm bảo đảm đủ số lượng lớp học, đáp ứng nhu cầu cho việc dạy học của trường TH Châu Hóa. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 
4. Quy mô đầu tư: Xây dựng Phòng đa chức năng Trường TH Châu Hóa với tổng diện tích xây dựng khoảng 346,80m2, trong đó: Phòng đa năng có diện tích khoảng 294,0m2 ; Sân khấu có diện tích khoảng 36,0m2 ; Sảnh đón 16,80m2.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.150.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó: 

- Nguồn vốn ngân sách huyện: 1.050.000.000 đồng.
- Nguồn vốn ngân sách xã Châu Hóa: 100.000.000 đồng.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

PHỤ LỤC 02
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường vào xóm Quảng Văn thôn Cao Cảnh, Cao Quảng, tại Phụ lục số 27 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /07/2023 của HĐND huyện)


I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường vào xóm Quảng Văn thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Cao Quảng.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong xã cũng như nhân dân các vùng khác qua lại.

4. Quy mô đầu tư: Đường GTNT cấp B, tốc độ thiết kế 15-20Km/h; chiều rộng nền 4,0m; chiều rộng mặt đường 3,0m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base. Thoát nước qua đường bằng cống BTCT; gia cố mái ta luy nền đường tại các vị trí xung yếu. Chiều dài tuyến L=600m.

5. Nhóm dự án: Nhóm C

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 950.000.000 đồng.

Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn Đầu tư công ngân sách huyện: 950.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

II.  NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng (giai đoạn 1).

2. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trường tiểu học Cao Quảng, khu vực lẻ nhằm bố trí các phòng học chức năng phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn xã. 

3. Quy mô đầu tư: Xây dựng nhà lớp học bộ môn 6 phòng 2 tầng Khu vực lẻ, Trường tiểu học Cao Quảng, trong đó: Giai đoạn 1, xây dựng tầng 01 gồm 03 phòng học bộ môn với quy mô cấp III. Tổng diện tích sàn tầng 01 khoảng 350m2.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.800.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và ngân sách xã, trong đó:
- Nguồn vốn ngân sách huyện: 1.375.000.000 đồng;

- Nguồn vốn ngân sách xã Cao Quảng: 425.000.000 đồng.
PHỤ LỤC 03
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ nhà ông Sơn đến nhà Hằng Thu thôn 2, tại Phụ lục số 42 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Tuyên Hóa
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /07/2023 của HĐND huyện)


I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đường từ nhà ông Sơn đến nhà Hằng Thu thôn 2, xã Thanh Thạch.

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Thanh Thạch.
3. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và vận chuyển hàng hóa, từng bước phát triển giao thông nông thôn.
4. Quy mô đầu tư: Đường GTNT cấp C. Chiều rộng nền 3,5m; chiều rộng mặt đường 2,5m, kết cấu mặt đường bằng BTMX trên lớp móng cấp phối đá base. Hệ thống thoát nước qua đường bằng cống tròn BTCT. Tổng chiều dài các tuyến L=430m.

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 600.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách huyện:600.000.000 đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường thôn 2 và thôn 3, xã Thanh Thạch.
2. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi và vận chuyển hàng hóa cho người dân trên địa bàn. 

3. Quy mô đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 350m. Bề rộng nền đường Bnền = 5,0m; bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5m; lề đường Blề = 2x0,75m. 

Phá dỡ toàn bộ mặt đường cũ đã xuống cấp, hư hỏng; xây dựng lại mặt đường với kết cấu mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm trên lớp móng đá dăm. 
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